附件2

石家庄市藁城区市场监督管理局

食品、农产品抽检项目2018年度绩效自评报告

根据《藁城区财政局关于开展财政专项资金部门绩效自评价及财政重点绩效评价的工作方案》（藁财【2019】19 号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对食品、农产品抽检项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目实施单位及项目立项等基本情况；

按照省、市局和市委、市政府的总体部署和要求，结合我区经济发展和自身工作实际，通过对食品生产、流通、餐饮消费、保健食品的各个环节抽验和强力监管，及时发现和排除食品安全问题.确保我区食品安全，重大活动和暑期食品不出现重大事故，保证人民群众饮食安全。不出现重大食品安全事故。

2.项目主要实施内容和范围；

通过对食品各个环节的强力监管，及时发现食品监管中存在的问题，重点突出食品安全县建设以及做好重大活动和暑期食品安全保障，争创全国食品安全区。

3.项目资金投入和实施过程

一是通过对食品生产、流通、餐饮消费、保健食品的各个环节抽验和强力监管，及时发现和排除食品安全问题；二规范重大活动餐饮服务单位食品安全监管，确保大型政治、经济、文化、体育活动以及在我县范围内举办各类大型会议、展览会和赛事等活动期间的餐饮服务食品安全。三是开展食品（含保健食品、酒类）、药品、医疗器材及化妆品安全违法案件的稽查工作，并对违法生产、经营、使用药品、医疗器械案件以及违法生产、经营食品的案件进行查处，保障人民群众用药饮食和器械安全，维持正常市场经济秩序。

（二）项目预期绩效目标

通过对食品生产、流通、餐饮消费、保健食品的各个环节抽验和强力监管，及时发现和排除食品安全问题。

二、绩效评价指标体系

| 绩效指标 分类 | 绩效指标 | 绩效指标描述 | 绩效指标评价标准 |  |  |  | 评价标准确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |  |
| 产出指标 | 检验产品批次(批次) | 检验产品的批次 | ﹥533批次 | =533批次 | ＜533批次 | ＜500批次 | 检验报告 |
|  | 检验数据准确度(％) | 检验准确数据量占总检验数据量的比率 | 100% | 95% | 90% | 85% | 检验报告 |
| 效果指标 | 抽查产品平均合格率(％) | 合格产品批次占全部抽查批次的比率 | 95%以上 | 90%以上 | 85%以上 | 80%以下 | 检验报告 |

三、项目执行及绩效实际情况

（一）产出指标完成情况分析

1、项目的实际完成率为100%。

2、项目完成质量达标率为100%。

（二）满意度指标完成情况分析

在2018年食品、农产品抽检过程中程中，检验准确数据量占总检验数据量的比率＜1%，群众对我单位的抽检项目相当满意。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分98，指标体系设定满分100分，项目综合绩效评价为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

资金拨付太晚，远远不能满足食品检测应急需要。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

加快资金拨付速度，确保完成全年计划。

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王梅双 | 藁城区市场监督管理局 | 副局长 |  |
| 2 | 龚志田 | 藁城区市场监督管理局 | 副主任科员 |  |
| 3 | 张永义 | 藁城区市场监督管理局 | 食品经营安全监督管理科 |  |
| 4 | 郎立宾 | 藁城区市场监督管理局 | 餐饮服务监督管理科 |  |