藁城区妇女联合会妇女基层

组织建设项目2018年度绩效自评报告

根据《藁城区财政局关于开展财政专项资金部门绩效自评价及财政重点绩效评价的工作方案》（藁财【2019】19号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对我单位妇女基层组织建设项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目实施单位及项目立项等基本情况；

妇女基层组织建设项目实施单位是藁城区妇女联合会，该项目的工作目标是指导基层妇联组织开展工作，提高妇联干部工作能力和水平，增强基层妇女组织工作活力，促进妇女参政议政。

2.项目主要实施内容和范围；

该项目的内容是加强基层妇女组织建设，提高基层妇联工作水平。主要是组织基层妇联培训和印制各类宣传牌。

- 项目资金投入情况（资金数量、资金结构、资金来源渠道等）

- 该项目由藁城区财政投入资金1.5万元，其中宣传牌印刷费10000元、培训费5000元。资金来源为一般公共预算。

4.项目实施过程

（1）业务管理情况分析。通过开展基层妇女培训、印制各类宣传牌、宣传册，进一步提高妇联干部的工作能力和水平，增强国基层妇女组织工作活力、凝聚力、战斗力；促进了妇女参政议政。项目实施过程中，各项工作进展顺利。

- （2）财务管理。该项目在实施过程中严格遵守国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途。相关资金使用账目清晰、资金票据及相关附件齐全，资金使用合规、可控。

（二）项目预期绩效目标

加强基层妇女组织建设，提高基层妇联工作水平。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价工作情况

主要对2018年度妇女基层组织建涉及到的财政支出的数量指标、社会效益指标、群众满意率进行重点评价，并针对评价内容做出分析及合理化建议。

- 绩效评价的方法和过程

- 通过对镇、村妇联进行调查的方式开展绩效评价。

三、项目执行及绩效实际情况

（一）产出指标完成情况分析

1、项目的实际完成率

本年度计划培训基层妇女60人以上，实际培训妇女60人。完成率100%。印制宣传牌200块以上，实际印制270块，完成率100%。

- 项目完成及时率

- 培训和印制宣传品都在规定的时间内完成，完成及时率100%。

- 项目完成质量达标率

- 培训和印制宣传品均高质量完成，达标率100%。

（二）效益指标完成情况分析

项目实施的社会效益分析：

为妇女儿童办实事好事5件，完成率100%。

- 满意度指标完成情况分析

- 群众满意度95%，评价结果为优。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，指标体系设定培训人数≥60为优、≥40为良好、≥30为中、＜30为较差。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

妇女对培训的多样性要求很高，受经费数额的限制不能完全满足基层妇女的需求。

- 针对问题提出具体的改进措施或建议

- 进一步加强对基层妇女干部的培训力度，并适当增加培训经费。

- 六、评价工作组人员名单及签字

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职务 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白菊 | 藁城区妇女联合会 | 主席 |  |
| 2 | 陈薇 | 藁城区妇女联合会 | 副主席 |  |
| 3 | 丁月霞 | 藁城区妇女联合会 | 组联部部长 |  |
| 4 | 何玉华 | 藁城区妇女联合会 | 财务室会计 |  |