附件3

石家庄市藁城区民政局

困难群众生活救助补助资金

2019年度绩效自评报告

按照《河北省民政厅关于开展2019年度困难群众救助补助资金预算执行情况绩效自评工作的通知》文件精神，局领导高度重视，及时组织人员开展中央对地方专项转移支付绩效目标自评工作。现将自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

# （一）2019年中央下达困难群众生活救助补助资金预算情况。

# 2019年中央财政共下拨我区困难群众救助补助资金3786万元。统筹用于发放城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿基本生活保障及流浪乞讨人员救助补助的支出，全面保障困难群众的基本生活。

- 2019年省内资金安排、下达预算情况。

- 2019年省级财政下拨困难群众基本生活救助补助资金550万元；市级财政下拨困难群众基本生活救助补助资金781.43万元，困难群众春节一次性救助市级补助资金40.475万元；本级配套困难群众救助资金248.55万元；其他资金(上年结转资金)1159.02万元，统筹用于发放城乡低保金、特困人员救助供养、临时救助、孤儿基本生活保障、流浪乞讨人员救助及残疾人生活和护理补贴支出。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析：2019年中央、地方及其他对困难群众保障资金6565.47万元，资金全部到位，到位率100%。

2.项目资金执行情况分析：2019年我区发放困难群众各项补助救助资金合计支出4791.9万元，全年执行率为73%。

3.项目资金管理情况分析：我局严格按照《中央财政困难群众基本生活救助补助资金管理办法》执行，各项补助资金实行专项管理，专款专用，无截留、挤占、挪用补助资金，审批、拨付、使用专项资金严格规范。各项困难群众救助资金均实行社会化发放。

# （二）总体绩效目标完成情况分析。

2019年，我局坚持以人为本，民政为民，把党和政府的关怀送到最困难、最需要救助的城乡困难群众中去，着力保障城乡困难群众基本生活，全面落实“应保尽保”政策，实现城乡最低生活保障、特困供养、临时生活困难的家庭及时高效救助，2019年12月全区共有农村低保对象6474户、12079人；城市低保对象191户、346人；特困供养人员1195人。保障流浪乞讨人员人身安全和基本生活，按照“依法救助、自愿救助、无偿救助”原则对流浪乞讨人员进行救助。全年救助流浪乞讨人员144人次，为47名滞留流浪乞讨人员成功寻亲。全面落实孤儿生活保障政策，确保70名孤儿基本生活费及时足额发放。对符合条件的残疾人做到及时审批，及时发放，切实改善我区残疾人的基本生活，2019年12月全区重度残疾人6056人，困难残疾人2964人。

# （三）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：全年低保对象占全区户籍人口比例为2.27%，对求助的流浪乞讨人员救助率达到100%，对孤儿全部纳入保障范围，农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率为100%。

（2）质量指标：农村低保保障标准4842元/人/年，城镇低保671元/人/月。农村特困人员救助供养标准8232元/人/年，城市特困人员13688元/人/年，较上年都有所提升。生活不能自理特困人员集中供养率≥40%。成立核查中心，建立健全社会救助家庭经济状况核对机制。孤儿认定准确率100%。

（3）时效指标：2019年度我局困难群众救助补助资金发放及时率为100%。接到流浪乞讨人员求助信息响应时间≤5分钟。

（4）成本指标：低保资金社会化发放率为100%，困难残疾人生活补贴标准为1-2级75元/人/月、3-4级66元/人/月；重度残疾人护理补贴标准享受低保1级残疾200元/人/月、2级100元/人/月，不享受低保1-2级残疾60元/人/月。流浪乞讨人员救助100%按当地支出标准执行，托养标准为自理1000元/人/月、半自理1300元/人/月、失能人员1500元/人/月。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：困难群众生活水平稳步提升。帮助查明身份滞留流浪乞讨人员47名及时送返。为自愿到救助站求助的生活无着流浪乞讨等人员144人次进行救助，提供临时救助服务率100%。

# （2）社会效益：建立健全临时救助备用金分配制度，不断完善困难群众基本生活救助体系，积极全面保障困难群众的基本生活。

3.满意度指标完成情况分析。

2019年，全区困难群众救助实现了应保尽保，应救尽救，对符合条件的救助对象做到了及时审批，及时发放，社会化发放率100%，救助对象满意度100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2019年度，我区各项绩效目标工作基本完成，由于无非本县户籍人口申请临时救助，故此项绩效指标全年无完成值。

下一步工作中，我们不断完善社会救助体系，加大保障力度，牢固树立为困难群众服务的思想，急群众之所急，解群众之所难，加强动态管理，做到应保尽保、应退尽退，切实保障困难群众的基本生活。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

- 我局将以本次绩效自评结果为依据，稳步推进困难群众救助工作，加强项目管理，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开，接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

无

附：转移支付区域（项目）绩效目标自评表