民政局第三方机构对建档立卡贫困户督导检查项目2018年度绩效自评报告

根据《藁城区财政局关于开展财政专项资金部门绩效自评价及财政重点绩效评价的工作方案》（藁财【2019】19号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对第三方机构对建档立卡贫困户督导检查项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.聘请河北师范大学人文社会科学研究院对我区开展第三方检查督导工作，按照每个乡镇、区抽查1个村，每个村至少抽查50户的标准进行入户督导检查，另外在全区范围内随机抽查一个村进行解剖式全面调查，确保数据精准，问题反馈详实。

2.第三方机构入户督导检查内容包括：依据省和国家具体政策要求，对入户乡镇建档立卡贫困户漏评、错评情况、群众对政策了解和普及情况、各项扶贫政策措施落实情况等，入户调查工作结束后由第三方机构出具督导检查报告，为全区扶贫脱贫工作提供决策依据。

3.项目实施过程

政策学习及培训

组织全体成员认真学习相关政策文件、全省农村贫困人口建档立卡“回头看”工作相关政策及解释。准确把握政策规定，为入户调查奠定政策及理论基础。

对问卷的各项内容进行解读，保证问卷填写一致、无误。

对全体成员进行分组，明确分工。各小组由带队老师任协调员，协调各项工作。各组进一步确定技术支持小组、政策解读小组及后勤保障小组。

调查流程

共10-13个村，每村70户左右，其中重病户、低保户，五保户，家庭困难户占30户左右，一般户占40左右。

入户调查：每人一组进行调查，由当地引导员带领入户，严格按照问卷的问题及培训时的要求，采集相关信息。调查现场只留调研员，其他人员须回避。

资料整理：当天调研工作结束后，调研员将当天问卷进行汇总，并输入数据库。最后总结工作内容、发现问题，对存疑户进行核查、会商。

出具评估报告：最终调查工作结束后出具评估报告

（二）项目预期绩效目标

通过聘请第三方机构对建档立卡贫困户督导检查，有效保障我区脱贫质量。

- 绩效评价工作情况

健全绩效问题整改责任制，及时对绩效评价中发现的问题进行认真研究，强化改进措施，补齐管理短板，提高预算项目和资金管理水平，进一步提高财政资金的使用效益。

三、项目执行及绩效实际情况

（一）产出指标完成情况分析

督导检查覆盖率100%。

实际完成率100%。

完成及时率100%。

（二）效益指标完成情况分析

保障脱贫准确率100%。

- 满意度指标完成情况分析

- 群众满意度100%。

四、项目综合评价结论和评价等级

第三方机构对建档立卡贫困户督导检查项目综合绩效评价分为优秀。

五、存在的问题及改进措施

无

- 2019年9月26日