附件3

石家庄市藁城区总工会

代扣经费0.8%工会经费项目2019年度绩效自评报告

根据《藁城区区级部门预算项目绩效自评管理办法》（藁财字[2020]23号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对藁城区总工会代扣经费0.8%工会经费项目实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目实施单位及项目立项等基本情况；

总工会2019年度共申报专项资金项目1项，主要是代扣经费0.8%工会经费。完善工会参与社会管理机制，提高广大职工技术技能素质和文化生活，指导基层工会开展群众性经济技术创新活动以及劳动竞赛、岗位练兵、技能比赛和各类文体活动。综合工会事务管理，研究指导全区工会自身改革和建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；承担区委、区政府及省、市总工会交办的其它事项，监督检查工会党员干部廉政建设情况；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

2、项目主要实施内容和范围；

研究指导全区工会自身建设；监督检查党员干部廉政建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；承担区委、区政府及省、市总工会交办的其他事项。

3、项目资金投入情况（资金数量、资金结构、资金来源渠道等）

2019年度代扣经费0.8%工会经费专项资金404万元，全部财政资金。

（二）项目预期绩效目标

项目预期绩效总目标：

1、提高职工代表大会制度和联席会议制度的规范化和有效性。

2、维护好以工资为核心的各项劳动经济权益，让广大职工共享经济发展成果，全力维护职工队伍和谐稳定。

3、加强和改进劳动模范和管理服务工作，有效解决或缓解困难省劳模的生活状况。

4、广大职工为全区科学发展绿色崛起大局所作的贡献进一步凸显；广大职工在创新型企业建设中的作用进一步增强；广大职工技术技能素质进一步提升；保障教学和师资培养的资金投入；提高广大职工文化生活。

5、切实提高规划综合事务管理水平，保障单位的正常运行。

阶段性（当年）的绩效目标和指标：

1、维护职工合法权益

绩效目标：职工代表大会制度和联席会议制度规范化和有效性；维护好以工资为核心的各项劳动经济权益，让广大职工共享经济发展成果，全力维护职工队伍和谐稳定；加强和改进劳动模范和管理服务工作，有效解决或缓解困难省劳模的生活状况。

绩效指标：职工代表大会制度规范率达到≧10%，厂务公开民主管理示范单位创建率≧12%，为企业和职工提供法律援助≧20人次，职工对安全生产教育知识的知晓率和满意度≧85%，为参加职工互助活动符合救助条件的职工救助率98%，省劳模救助率≧98%。

2、提升职工技能及创新水平

绩效目标：提高广大职工技术技能素质和文化生活。

绩效指标：参赛职工和参加技能培训职工比率≧90%，职工年完成技术革新项目数量（万顷）≧2项，职工完成发明创造数量（万项）≧0.5项，开展岗位练兵、技能比赛的企业比例≧85%，组织开展职工文体活动≧3次。

3、工会事务管理

绩效目标：切实提高工会综合事务管理水平，保障单位正常运行

绩效指标：综合事务保障率≧90%

二、自评工作情况

（一）自评的组织工作

通过对2019年度代扣经费0.8%工会经费专项资金的绩效评价，进一步提高财政资金使用效益，合理分配财政资金。通过项目资金绩效自评，全面、客观地反映我单位代扣经费0.8%工会经费项目专项工作执行情况，综合评价专项资金支出效率和效果，同时总结经验，分析存在的问题及原因，提出对策建议。

财政预算项目绩效评价是政府加强绩效管理，提高专项资金管理水平和使用效益的重要举措。

（二）自评的方法和过程

方法：一是成立绩效评价工作小组，为了做好本次绩效评价工作，我单位成立了2019年度项目专项资金绩效评价工作小组，负责统一布置、指导、协调和落实此次绩效评价工作的开展。二是选取设立评价指标，针对项目在投入、过程、产出和效果等方面的实际情况，设立了各项评价指标。

本项目绩效评价主要采用数据对比，标准和产出对照，同时辅以访谈、研讨、审计、查阅相关文件、政策、抽查部分银行凭单、会计凭证等资料，并通过访谈、社会调查掌握具体情况，对采集的数据做详细的分析和统计。

过程：绩效评价组在前期调研的基础上，完成了绩效评价方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准问卷调查及访谈方案等，经专家小组评审，进一步完善和修改了工作方案。评价组按照工作方案，顺利完成了绩效评价报告工作。具体实施过程如下:

1、数据填报和采集

收集研读相关文件、政策、抽查部分银行凭单、会计凭证、成果文件等，并填报所需报表。

2、电话回访

通过电话、QQ、微信等，对收集到的数据进一步核实确认;

3、数据分析及撰写报告

对确认后的数据、资料、文件进行分析综合，撰写绩效评价报告。

评价组在整个绩效评价过程中，根据本项目的绩效评价指标体系，编制绩效评价工作方案、收集和分析项目数据，在充分调研的基础上秉着客观、公正的评价原则，撰写项目绩效评价报告。但由于时间、成本和精力的限制，本绩效评价报告可能还存在不尽完善之处，如由于受调查对象范围的限制未能充分掌握项目绩效存在的问题。

（三）建立绩效评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括投入指标(项目立项、资金落实)、过程指标(业务管理、财务管理)、产出数量与质量指标、社会效益和可持续影响指标等，具体详见项目绩效评分表。

在开展预算自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重由各部门根据评价对象实际情况确定，总分设定为100分。原则上一级指标权重统一设置为：产出指标40分（包含数量、质量、时效、成本）、预算执行率指标10分、效益指标40分（包含社会效益）、满意度指标10分。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目实施过程

1、业务管理情况分析。我单位组织相关人员对项目实施过程全程管理，有效保证了管理制度健全性、制度执行有效性和项目质量可控性，分值20分。

2、财务管理。我单位在项目实施过程中，严格遵守财务制度及财务规范，相关资金使用账目清晰、资金票据及相关附件齐全，资金使用合规、可控。分值20分。

（二）项目产出

1、产出数量:综合事务保障率，做到“全覆盖、不遗漏”5分；

2、产出质量:发放人员工资及时率，得到有效保证，得5分;

3、产出时效:计划工作任务完成100%，得5分;

4、产出成本:发放工资人数，做到控制率100%，得5分；

5、预算执行率指标：发放人员工资及时率100%，得10分。

（三）项目效果

社会效益指标:保障单位正常运转，工资按时发放， 做到“全覆盖、不遗漏”的目标，得10分;

通过问卷调查和电话回访职工满意度达到95%，得10分。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，总工会代扣经费0.8%工会经费项目绩效评价得分为90分，评价等级为优秀。

五、存在的问题及改进措施

(一)项目存在的问题

年初没有制定具体的工作计划和明细的费用支出预算。

（二）针对问题提出具体的改进措施和建议

1、加强代扣经费0.8%工会经费项目的计划管理，做好项目的事前绩效申报工作;

2、加快项目资金的使用进度，提高财政资金的使用效率;

3、加强财务监控，对项目资金进行事前、事中、事后的检查分析，并形成监控报告，确保项目资金安全有效运行。

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

| 工作单位 | 姓名 | 职务 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 藁城区总工会 | 李军平 | 常务副主席 |  |
| 藁城区总工会 | 董芝平 | 财务科长 |  |