藁城区城乡居民医疗保险管理中心

运行经费自评报告

根据《藁城区区级部门预算项目绩效自评管理办法》（藁财字[2020]23号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对藁城区医疗保障局2019年度专项公用经费项目实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目实施单位：藁城区医疗保障局

2、项目主要实施内容和范围：藁城区医疗保障局于2019年1月1日正式成立。对政府新分的办公区进行维修改造再利用。项目包含办公楼的水电改造、医疗保障局工作人员的办公设备购置、办公楼院落的绿化和硬化，以及医疗保障局运营所需的监督检查差旅费用、办公费用

3、项目资金投入情况（资金数量、资金结构、资金来源渠道等）:项目资金预算共计400000元，其中25万用于办公楼改造，10万用于办公设备购置以及办公院落绿化和硬化，5万用于医疗保险管理中心正常进行乡村两级监督检查的经费。

（二）项目预期绩效目标

项目预期绩效总目标，阶段性（当年）的绩效目标和指标：区医疗保障局的成立，是人民的一大福祉，旨在完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，统筹推进医疗、医保、医药"三医联动"改革，更好保障群众病有所医，为民生保驾护航。藁城区城乡居民医疗保险管理中心运行经费最根本目标就是保障区医疗保障局有效运行。具体而言：目标一，完成医保办公楼改造、办公设备购置，使办公楼能够正常使用保障医保业务正常运转；目标二，对办公楼前破乱的院落进行绿化和硬化，同时保障医保的乡村两级监督检查顺利开展，保障医保基金发挥最大效能。

二、自评工作情况

（一）自评的组织工作

自项目成立以来，区医疗保障局成立了以解瑞山局长为组长的自评工作小组。按照区财政局关于绩效管理办法，从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，对项目财政资金使用的效率性和效益性进行了客观公正的评估，以期实现资源配置的优化以及公共服务水平的提高。解瑞山带领评价组成员对该项目实施情况进行了全面考察核验，收集了项目相关的各项合同以及发票等资料，严格按照制定的评价方案，组织各相关业务科室进行评价。

（二）自评的方法和过程

藁城区城乡居民医疗保险管理中心运行经费绩效评价遵循科学规范、客观公正和绩效相关的工作原则，采用目标管理、实地考察、满意度调查等方法，建立关键绩效评价指标体系，进行综合评分，从定量和定性两方面对专项经费项目实施绩效进行评价。根据《藁城区财政局关于开展2019年度财政资金部门绩效自评价工作的通知》要求，我单位建立自评工作小组，在组长解瑞山的带领下认真统计项目的相关数据，收集项目相关的合同票据等材料。通过建立绩效评价指标体系，指定关键绩效评价指标，逐项严格评分，认真完成了项目绩效评价，形成客观、公正、全面的自评报告，反映2019年度藁城区城乡居民医疗保险管理中心运行经费实际绩效。

（三）建立绩效评价指标体系

在开展预算自评工作时，针对藁城区城乡居民医疗保险管理中心运行经费的特点，指定能够体现项目特点的绩效评价指标体系。绩效指标权重根据藁城区城乡居民医疗保险管理中心专用经费运用的实际情况确定，总分设定为100分。原则上一级指标权重统一设置为：产出指标40分（包含数量、质量、时效、成本）、预算执行率指标10分、效益指标40分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标10分。

1、产出指标（40分）：专项经费发放到位率（10分）办公设备采购覆盖率（10分）、支出实际完成率（10分）、完成及时率（10分）以上四项工作完成率均为100%，产出数量得分40分。

2、效益指标（40分）：、办公设备投入使用率（10分）、强化基金监管(10分)、业务处理效率提升（10分）、医保乡村两级监督检查完善（10分）。经过严格考察佐证，以上四项均达标，此项得分40分。

3、满意度指标（10分）：经办业务服务满意度（10分），完善医疗保障政策，确保资金落实到位。专项经费的投入，包含办公楼改建维修费、正常业务监督检查费、办公经费等多方面的支出，是我单位开展进本医疗保障业务的基本，因此参保群众服务满意度直接关联经济效益和社会效益。通过项目实施，区医疗保障局搬迁工作顺利展开，各项业务工作全面完成，取得了社会公众的一致好评，并为我区医疗保障工作持续健康发展奠定了基础。参保群众对服务非常满意，此项得10分。

4、预算执行率指标（10分）预算执行率达标，此项得10分。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

1、项目立项情况分析：2019年此项目年初预算为400000元，实际使用金额为397653.50元。藁城区城乡居民医疗保险管理中心运行经费项目立项规范、用途合理明晰，绩效目标合理。相应的绩效指标明确，并能够客观地评价资金绩效，根据指标体系评分标准计算分值为20分。

2、资金落实情况分析：资金到位率100%和到位及时率100%，根据指标体系评分标准计算分值为10分

（二）项目实施过程

1、业务管理情况分析。此次专项经费项目目标明确，资金到位，用途清晰。我单位对此项目进行了严格的管理，管理制度健全，由专人负责，根据管理制度严格执行，项目完工后由专人专组进行收工验收，对项目质量进行把关。根据指标体系评分标准计算分值为20分。

2、财务管理。该项目管理制度健全、项目资金管理完善，严格按照要求使用，对每一笔资金都有严格的财务监控，根据指标体系评分标准计算分值为10分。

（三）项目产出

藁城区城乡居民医疗保险管理中心运行经费项目包含办公楼的水电改造、医疗保障局工作人员的办公设备购置、办公楼院落的绿化和硬化，以及医疗保障局运营所需的监督检查差旅费用、办公费用。办公楼装修改造按时完工，实际完成率达100%，完成及时率100%，质量达标，在最大可能内进行节约成本，在预算内完成了目标，根据指标体系评分标准评分20分。

（四）项目效果

区医疗保障局的成立，是人民的一大福祉。该项目的完工对我去医疗保障服务的发展奠定了基础，对提高医疗保障水平，统筹推进医疗、医保、医药"三医联动"改革有极大的推动作用。在社会效益上更好地保障了群众病有所医，为民生保驾护航，社会公众或服务对象满意，社会效益显著。根据指标体系评分标准计算分值为20分。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分100分，项目评价等级为优秀。

五、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

解瑞山  医疗保障局   局长

张彦彬  医疗保障局   副局长

孙文兴  医疗保障局   副局长

魏风云  医疗保障局   会计

史增华  医疗保障局   办公室主任

石风格  医疗保障局   职工医审

褚平    医疗保障局   医疗救助

| 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区级部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （ 2019 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位： |  |  |  |  |  |  | 单位金额：万元 |  |  |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 城乡居民医疗保险管理中心运行经费（专项资金） |  |  | 实施（主管单位） | 藁城区医疗保障局 |  |  |  |  |
| 二、预算执行 情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度 |  |
|  | 预算数： | 40 | 到位数： | 40 |  | 执行数： | 39.77 | 99.41% |  |
|  | 其中：财政 资金 | 40 | 其中：财政 资金 | 40 |  | 其中：财政 资金 | 40 |  |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  |  | 其他 |  |  |  |
| 三、目标完成 情况 | 年度预算目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  |  | 总体完成率 |  |
|  | 保质保量及时完工 |  |  | 已按要求完工并投入使用 |  |  |  | 100% |  |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |  |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 | 专项经费发放到位率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 办公设备采购覆盖率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 支出实际完成率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 完成及时率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  |
|  | 预算执行率指标（10分） | 预算 执行率 | 预算执行进度 |  |  | 100% | 99.41% | 10 |  |
|  | 效益指标 （40分） | 经济效益指标 | 办公设备投入使用率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 业务处理效率提升 |  |  | 100% | 100% | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 强化基金监管 |  |  | 100% | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 医保乡村两级监督检查完善 |  |  | 100% | 100% | 10 |  |
|  | 满意度指标 （10分） | 满意度 指标 | 经办业务服务满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  |
|  | 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： | 魏风云 |  |  |  | 联系电话： | 88136610 |  |  |  |