附件3

石家庄市藁城区人民法院

2020年度绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

我院成立绩效评价小组，对2020年度的案卷印刷邮寄、维修费、办公设备购置、法院法警工作日之外加班及执勤补贴、法院工作人员工作日之外加班补贴、临时工工资、陪审员经费、涉法涉诉信访资金、诉调经费、司法救助款-5件项目财政支出的经济性、效率性及效益性进行重点评价，并针对评价内容做出分析及合理化建议。并通过主要负责人和主管科室对以上项目经费的使用情况开展绩效评价。

2020年度案卷印刷邮寄、维修费、办公设备购置项目预算安排407万元，资金支出356.152801万元；2020年度法院法警工作日之外加班及执勤补贴项目预算安排6.996万元，资金支出6.996万元；2020年度法院工作人员工作日之外加班补贴项目预算安排34.732万元，资金支出34.732万元；2020年度临时工工资项目预算安排400万元，资金支出400万元；2020年度陪审员经费项目预算安排5万元，资金支出5万元；2020年度涉法涉诉信访资金项目预算安排100万元，资金支出100万元；2020年度诉调经费项目27万元，资金支出7.17万元；2020年度司法救助款-5件项目预算安排13.8万元，资金支出13.8万元。

我院严格按照《财务管理规定》进行日常财务管理工作，严格审批流程，及时有效地进行资金支付分配工作。

二、绩效目标实现情况

我院总体工作开展良好，专项资金和具体预算支出项目的预期绩效目标基本完成，通过及时有效的资金流转，为实现案件有效审理提供了强有力的保障，提升了人员工作高效性，及时化解了群众矛盾，提升了群众满意度，有效维护了社会和谐稳定。

存在问题为案卷印刷邮寄、维修费、办公设备购置项目资金支出进度较为缓慢，多为下半年大量支出，原因为设备采购较慢，合同签订较晚，总体评价为优秀；另外，涉法涉诉信访资金项目和司法救助款-5件项目的资金申请为下半年，导致资金支出也于下半年进行。

我院诉调经费项目支出进度为25.65%，主要原因为2020年中辞退所有聘用诉调人员，导致诉调工资无法正常发放。

三、绩效目标设定质量情况

我院通过2020年度绩效自评结果与年初绩效目标设定质量情况进行对比，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当事宜、易于评价。通过本次绩效自评结果可以帮助本院对上一年度项目资金支出情况进行深入分析，逐项查找差距，及时发现问题并解决问题。

四、整改措施及结果应用

整改措施：1、项目资金支出进度较为缓慢，多为下半年大量支出的问题。我院日后将严格落实项目支出时间进度，保证按时足额完成资金支出要求。

2、年中辞退所有聘用诉调人员，导致诉调工资无法正常发放。

我院将召开专门会议研究诉调经费问题，及时给出解决方案。

意见建议：我院陪审员较多，每年度相关经费最高拨付5万元，不足以用于陪审员经费发放，望有关领导重视。

石家庄市藁城区人民法院

2021年7月5日