附件3

部门年度绩效自评工作报告

- 绩效自评工作组织开展情况

- 组织情况

- 按照上级文件的有关要求，结合我单位实际情况，经局办公会研究决定，成立了以李辉局长为组长的自评领导小组，明确了主管领导及业务科室等相关负责人，制定了2020年自评工作方案，为自评工作做好准备。

- 实施过程

- 2020年我单位绩效自评项目共有13个，由自评工作小组负责实施项目绩效自评工作，首先对2020年度13个项目的实际完成情况进行了解，与年初预算制定的绩效目标相比较，均已完成年初预算绩效目标；其次对项目资金的使用情况进行评价，通过查阅有关项目收入支出明细账，审核项目资金是否专款专用、支出进度是否达到年初计划；最后，对项目实施过程中存在的问题进行分析讨论，并提出可行性建议和措施。

- 预算资金安排

- 经自评得出，2020年我单位自评项目共13个，其中，一般公共预算项目12个，政府性基金项目1个；自评项目资金1101.84万元，所有项目资金安排都较为合理。

- 审计部门意见

- 区审计局对我单位2020年账目进行了审查，未发现项目执行情况存在问题。

- 绩效目标实现情况

- 总体工作开展情况

- 2020年我单位较高效率地使用了各专项资金，基本完成了各项目的绩效目标，圆满完成了一事一议、评审中心评审费等各项工作，项目综合评价均为优秀。

- 专项资金和具体预算支出项目的完成情况

- 石财金[2019]23号关于提前下达2020年PPP示范项目奖补资金预算指标的通知（咨询费）项目。2020年该项目预算40万，支付到位25.125287万，预算执行率62.81%，资金到位率100%。

- 评审中心办公费及评审经费项目。2020年该项目预算760万，支付到位755.5284万，预算执行率99.41%，资金到位率100%。

- 2020年省级农村综合改革转移支付资金项目。2020年该项目预算10万，支付到位0.211万，预算执行率2.11%，资金到位率100%。

- 国有资产管理经费项目。2020年该目预算7.2万，支付到位7.2万，预算执行率100%，资金到位率100%。

- 临时人员工资及劳务费项目。2020年该项目预算28万，支付到位24.811316万，预算执行率88.61%，资金到位率100%。

- 财政综合管理经费项目。2020年财政综合管理经费项目预算51.64万，支付到位30.6837万，预算执行率59.42%，资金到位率100%。

- 劳务派遣人员经费。2020年该项目预算117万，支付到位88.293541万，预算执行率75.46%，资金到位率100%。

- 审计检查工作经费项目。2020年该项目预算33万，支付到位22.5万，预算执行率68.18%，资金到位率100%。

- 财政支付系统网络租赁及一体化信息维护。2020年该项目预算15万，支付到位13.6753万，预算执行率91.17%，资金到位率100%。

- 农村综改工作经费。2020年评审中心评审费及办公费项目预算15万，支付到位12.002535万，预算执行率80.02%，资金到位率100%。

- 财政票据经费。2020年财政支付系统网络租赁及一体化信息维护项目预算25万，支付到位25万，预算执行率100%，资金到位率100%。

- 石财金[2019]23号关于提前下达2020年PPP示范项目奖补资金项目。2020年该项目预算40万，支付到位0万，预算执行率0%，资金到位率100%。

- 石财金[2020]38号2020年PPP示范项目奖补资金项目。2020年该项目预算46万，支付到位0万，预算执行率0%，资金到位率100%。

三、绩效目标设定质量情况

存在问题及评价：1.在实施评审中心评审费及办公费项目时，支出进度缓慢；2.财政综合管理经费项目支出较少。

四、整改措施及结果应用

2020年，我单位严格按照预算项目绩效自评管理办法，及时开展项目落实，为全年工作的开展提供了保障，但还是存在绩效制度不健全、绩效管理质量不高、年初预算偏差过大的问题，以后将从以下几个方面加强绩效管理：

一是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，加强预算编制的前瞻性。

二是强化绩效目标管理。

三是加强绩效运行监管。