附件2

藁城区文联

文艺联络交流经费项目

2018年度绩效自评报告

根据《藁城区财政局关于开展财政专项资金部门绩效自评价及财政重点绩效评价的工作方案》（藁财【2019】 号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对文艺联络交流经费项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目实施单位及项目立项等基本情况；

2018年，区文联为实现我区的改革开放、经济建设和社会发展服务的目标，积极开展各类社会性文艺活动；建立人才库，发现、扶持和培养文艺新人，出作品，出人才，促进藁城区文艺事业的繁荣，由区文联组织实施文艺联络交流经费项目。

- 项目主要实施内容和范围；

1、组织开展庆祝改革开放四十周年系列文艺活动。2、制定下发《藁城区文联关于加强所属协会管理的意见》。3、成立1-2家文艺家协会。组织所属协会开展各类文艺宣传活动10次以上。4、编辑出版《耿村民间故事选》（全两册）。5、抓好文艺精品创作,出版图书3种以上。

3.项目资金投入情况;

藁城区区级财政投入资金10万元用于文艺联络交流经费项目，资金来源为一般公共预算。

- 项目实施过程

（1）业务管理情况分析。一是进一步深化文联改革，加强组织建设，努力塑造文联崭新形象。二是组织开展庆祝改革开放四十周年系列文艺活动 。三是积极开展系列文艺惠民活动。四是加强协会建设，开展文艺交流和培训，努力打造文艺精品。项目实施过程顺利，预案齐全。

（2）财务管理。

区文联在文艺联络交流经费项目实施过程中，严格遵守财务制度及财务规范，资金使用账目清晰，票据及相关附件齐全，资金使用合规可控。

- 项目预期绩效目标

推进协会管理科学规范、保障文联正常有序运行，召开联络会议，组织会员活动，加大培训力度，为文艺事业健康快速发展提供组织保障。完善文艺精品扶持和奖励机制，论证确定一批既有藁城地域特色，又具备创作空间和社会影响力的题材。积极推广精品创作，扩大文艺工作的覆盖面和社会影响力。完成文化交流计划，促进区域文化艺术的影响力和美誉度进一步提高。

- 绩效评价工作情况

主要是对文艺研修教育人数、文艺人才资源库人数、组织活动的场次、组织艺术家创作次数、组织研讨推介活动次数、媒体宣传、信息数量（篇）、组织对外交流次数、组织民间文化交流次数、文艺精品生产数量等进行评价。

三、项目执行及绩效实际情况

1、文艺联络交流经费项目共计10万元。

2、资金使用率及时率100%。

3、文艺研修教育人数10人，完成率100%。

4、文艺人才资源库人数11人，完成率100%。

5、组织活动的场次12场，完成率100%。

6、组织艺术家创作次数12次，完成率100%。

7、组织研讨推介活动次数13场，完成率100%。

8、媒体宣传、信息数量（篇）37篇，完成率100%。

9、组织对外交流次数、组织民间文化交流次数24次，完成率100%。

10、文艺精品生产数量4部，完成率100%。

11、群众满意度95%。

四、项目综合评价结论和评价等级

2018年区文联文艺联络交流经费项目总得分97分，绩效评价等级为优秀。

- 存在的问题及改进措施

积极征求广大协会会员及各个协会班子成员建议，扩大文联影响力，多吸收各方面文艺人才；提高竞争力，改变文艺作品有高原无高峰的局面；对2019年的文艺工作进行完善，争取培养更多人才，多出更多讴歌祖国，讴歌人民，讴歌新时代的文艺精品，促进藁城区文艺事业更上一层楼。

- 评价工作组人员名单及签字

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职务 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 田江水 | 区文联 | 主席、党组书记 |  |
| 2 | 杜宏军 | 区文联 | 副主席、党组成员 |  |
| 3 | 李荣霞 | 区文联 | 副主任科员 |  |