石家庄市藁城区退役军人事务局

年度绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

根据我区财政局发放的《关于开展2021年专项资金绩效自的

通知》，我部门开展组织各科室完成项目绩效自评工作，由财务部门进行组织实施。根据资金用途，将资金金额、执行情况、年初预算项目目标等分发给各科室进行填报，主要包括退役安置、拥军优属、抚恤补助、自主就业退役士兵技能培训等方面。财务部门将各业务科室完成的绩效自评进行把关汇总，上报区财政局。

- 绩效目标实现情况

我部门涉及专项项目共计76个，预算金额为16567.66万元，支出16193.99万元，执行率97.7%，达到年初目标。其中有关优抚对象抚恤补助、临时价格补贴、残疾人护理费、双拥慰问、医疗补助等项目37个；预算金额6670.26万元，支出6523.81万元，执行率97.8%；关于军转干部解困资金、退役士兵自主就业及自谋职业一次性经济补助、退役安置补助经费等项目15个，预算金额1751.19万元，支出1680.78万元，执行率95.9%；军队离退休人员经费、无军籍职工地方性津贴补贴等专项9个，预算金额484.5万元，支出413.2万元，执行率85.3%，其中军队离退休人员经费、军休干部及家属遗属医疗两个专项为2020年年底下拨资金，均在2021年年初进行支出；退役士兵落实政策资金等项目3个，预算金额1872.1，支出1823.9万元，执行率97.4%；荣军公司管理退役人员再就业资金等专项3个；自主就业退役士兵教育培训经费等专项2个，其中自主就业退役士兵职业教育技能专项资金由于疫情原因未进行培训，故支出为零，预计2021年进行支出，自主就业退役士兵教育培训经费支出率达到80%；陵园日常维护经费等项目3个；光荣院运行经费等专项2个；其他专项资金2个，执行率均达到预期目标。无存在问题，评价等级为优秀。

三、绩效目标设定质量情况

通过绩效自评结果与年初绩效目标设定质量进行对比，我单位设置的数量指标、质量指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标等绩效目标均已完成，并且绩效目标设定清晰准确，全面完整、科学合理，涉及产出指标、效益指标、满意度指标等，绩效标准恰当适宜、易于评价。

四、整改措施及结果应用

目前，我部门无存在问题。下一步工作将继续健全绩效自评制度，落实相关政策，与各科室及时沟通，掌握绩效自评最新工作进程，严格按照时间节点上报。并根据相关业务要求，及时调整项目设立，优化资金用途，提高资金利用率。

石家庄市藁城区退役军人事务局

2021年7月12日