附件4

石家庄市自然资源和规划局藁城分局

部门2023年度整体支出绩效自评工作报告

贯彻落实区委区政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（藁发〔2019〕9号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对石家庄市自然资源和规划局藁城分局部门2023年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

一、加紧对全区农村宅基地和农村集体建设用地的调查、确权及数据入库工作。

二、按省厅、市局要求的时限上报、盯办，为项目的早日开工建设提供保障。

三、编制2023年土地收储计划，严格按计划收储土地，盘活城区存量土地，促进城市健康发展。

四、科学编制2023年供地计划，加快国有建设用地供地力度。

五、对违法用地，严格按照“六个到位”的要求，坚决查处到位。

六、力争做到卫片执法监督检查“零约谈”、“零问责”的目标。

七、严格执行关于维稳工作的各项规定，确保不发生各类非正常信访案件。

八、严格规划管理，提高规划刚性。一是划定城市生态红线和开发边界，突出生态优先的城市发展底线，优化城乡空间资源要素配置，保护好城市生态安全格局，加强边界管控，合理控制城市发展规模。二是总规完成后启动控规的前期评估梳理和编制，与总规做到无缝衔接。

九、加强规划指导，提升我区城市建设水平。进一步加强对规划执行情况的督导检查。加强对城乡规划法定程序、强制性内容执行情况的检查，强化城乡规划违法建设治理，完善违法建设查处长效机制，对新增城乡规划违法建设“零容忍”。

十、负责林业及其生态环境建设、森林资源保护、国土绿化和林业产业发展的规定和方法，并组织实施监督和检查。

十一、负责组织指导全区林业及其生态建设的科技创新和技术示范推广，为林业生态发展和林产品生产提供公共支撑。

十二、负责苗木的标准化生产和基地建设。

十三、负责自然局政务管理，依法依规履行机关日常管理工作。

我局为正科级行政单位，内设办公室、国土空间规划股、用地股、耕保股、利用股、执法股等8个职能股室，下属7个事业单位：财政补助事业单位：不动产登记中心、建设用地服务中心、林业工作站；经费自理事业单位：土地储备中心、土地整理中心、国土资源所、矿产资源管理所。

- 部门收支预决算情况

2023年部门决算收支完成情况如下：

1. 全年收入为18528.06万元，其中：财政拔款收入18528.06万元，非财政补助收入0万元。

2.全年支出为18528.06万元。其中：行政支出：0万元，项目支出18528.06万元。

3、资金结存情况：财政拨款结转结余0万元，其中财政拨款结转（项目结转）0万元，财政结余0万元，非财政拨款收入0万元。

2023年部门预算完成情况如下：

2023年预算收入22155.82万元，其中：一般公共预算收入9976.77万元，基金预算收入12114.05万元，一般债券收入65万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

1、部门总目标：围绕区域发展，强化规划编制，落实重大民生工程、公益性设施等项目指标的分配落实。聚集保障发展，优化土地供应，完成编制《2023年土地供应计划》，完成基本农田调查摸底和基本农田储备区划定工作的数据收集、整理、上报。管建并举，保护资源，提升土地执法规范化水平，加大动态巡查力度，严肃查处违法用地案件。以民为本，服务民生，全面提高办事效率和服务水平，实行首问首办负责制，一次性告知制度，实现“一个窗口”服务和管理。加强林业管理，高标准、高质量完成全年绿化任务，认真落实上级经济林验收工作，抓好林政资源保护。加强作风建设，积极进取，奋发有为，为我区经济社会发展作出应有的贡献。

2、预决算公开：2023年度部门决算、部门预算、专项资金和部门整体支出预算绩效目标按财政规定及时规范完成地进行了申报，并在政府网上进行了公开。

3、资产管理：严格执行《固定资产管理制度》，实行固定资产统一管理，专人负责固定资产的分类，统一编号，建立固定资产档案，登记账卡，负责审批并办理验收、调拨、报废、封存、启用等事项，保证账、卡、物三相符。

4、三公经费控制情况：我局在认真贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面取得了一定的成绩。按照区财政要求，实行“三公”经费预算和公示制度，有效地控制“三公”经费支出。实际支出没有超出预算规模、范围和标准，没有挤占、摊派、乱收费和转移“三公”经费支出的行为。公务接待费无出国（境）差旅费。

5、内部管理制度建设：我局建立了一系列内部管理制度：《部门预算绩效管理制度》、《内部控制制度》、《重大经济事项决策制度》等，制度建设较为完善。

6、项目绩效总目标完成情况：我局重视项目资金的管理，各项开支专款专用。各项目按照财政要求进行绩效自评工作。总体来说，各项目执行与绩效目标基本一致，项目完成率较高。

（三）部门整体支出情况分析

从整体情况来看，我局严格按照年初预算使用经费。在支出管理方面，我们坚决贯彻落实省委省政府关于落实党政机关“过紧日子”的有关精神，严格控制单位行政运行基本支出，有效地降低了行政成本。部门支出严格遵守各项规章制度，在专项经费支出上，严格执行了专款专用制度，无截留、无挪用等现象。

- 绩效自评工作开展情况

(一)组织情况

按照上级文件的有关要求，结合我单位实际情况，经局办公会研究决定，成立了以梁喜辉局长为组长的自评领导小组，明确了主管领导及业务科室等相关负责人，制定了2023年自评工作方案，为自评工作做好准备。

(二）实施过程

- 2023年我单位自评绩效项目共有41个，由自评工作小组负责实施项目绩效自评工作，首先对2023年度41个项目的实际完成情况进行了解，与年初预算制定的绩效目标相比较，均已完成年初预算绩效目标；其次对项目资金的使用情况进行评价，通过查阅有关项目收入支出明细帐，审核项目资金是否专款专用、支出进度是否达到年初计划；最后，对项目实施过程中存在的问题进行分析讨论，并提出可行性建议和措施。

（三）预算资金安排

经自评得出，2023年我单位自评绩效项目共41个，其中，政府性基金项目24个，一般公共预算项目17个；自评绩效项目资金21073.60万元，其中，政府性基金12075.74万元（上级下达资金3646.79万元），一般公共预算资金8997.86万元（上级下达资金1320.1万元），41个项目的资金预算安排较为合理，实际资金与预算资金基本一致。

- 三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

2023年我单位较高效率地使用了各专项资金，基本完成了各项目的绩效目标，圆满完成了土地规划利用、地籍调查、不动产登记、林业占地补助等各项工作，根据各项目执行情况、项目绩效情况和指标体系，项目综合评价均为优秀。

- 石财农〔2022〕112号提前下达2023年省级林业改革发展补助资金（林草湿综合监测)。该项目资金用于林草湿综合监测任务，需要1.75万元。资金预算安排为1.75万元，实际到位数和执行数为1.75万元，资金到位率100%，预算执行率100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分98.5分，项目综合绩效评价等级优秀。

- 石财农〔2022〕101号提前下达2023年中央财政林业改革发展资金-林业有害生物防治补助。该项目资金用于完成林业有害生物防治面积3.16万亩，需要9.5232万元。资金预算安排为10万元，实际到位数和执行数为9.5232万元，资金到位率95.23%，预算执行率95.23%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分98分，项目综合绩效评价等级优秀。

- 石财农〔2022〕112号提前下达2023年省级林业改革发展补助资金（造林重点奖补-省级森林乡村奖补)。该项目资金用于创建省级森林乡村，需要10万元。资金预算安排为10万元，实际到位数和执行数为10万元，资金到位率100%，预算执行率100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分99分，项目综合绩效评价等级优秀。

- 石财农〔2022〕112号提前下达2023年省级林业改革发展补助资金（造林重点奖补-村庄绿化提升村)。该项目资金用于完成绿化提升村任务，需要12万元。资金预算安排为12万元，实际到位数和执行数为12万元，资金到位率100%，预算执行率100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分99分，项目综合绩效评价等级优秀。

- 林业有害生物防控资金。该项目资金用于完成林业有害生物防治面积5597.9亩，需要15万元。资金预算安排为15万元，实际到位数和执行数为7.0855万元，资金到位率47.24%，预算执行率47.24%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分99分，项目综合绩效评价等级优秀。

- 全民所有建设用地资源资产清查价值体系建设工作。该项目资金用于对全民所有建设用地资源资产清查价值体系建设，达到资产清查价值体系建设成果，需要18.14万元。资金预算安排为18.14万元，实际到位数和执行数为18.14万元，资金到位率47.24%，预算执行率100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分98分，项目综合绩效评价等级优秀。

- 标定地价、集体建设用地基准地价和农用地基准地价制定工作经费。该项目资金用于完成标定地价、集体建设用地基准地价和农用地基准地价的制定工作，需要32.16万元。资金预算安排为32.16万元，实际到位数和执行数为32.16万元，资金到位率100%，预算执行率100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分98分，项目综合绩效评价等级优秀。

- 争创2022年全国节约集约示范县活动经费。该项目资金用于完成节约集约示范县的评比，需要50万元。资金预算安排为50万元，实际到位数和执行数为50万元，资金到位率100%，预算执行率100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分98分，项目综合绩效评价等级优秀。

- 劳务派遣和保安保洁人员工资。该项目资金用于劳务派遣人员的工资、保险、差旅费、中介管理费等基本支出，需要240.81万元。资金预算安排为240.81万元，实际到位数和执行数为240.81万元，资金到位率100%，预算执行率100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分98.5分，项目综合绩效评价等级优秀。

- 补发苗圃场遗属补助。该项目资金用于补发苗圃场遗属补助，需要4.02万元。资金预算安排为4.02万元，实际到位数和执行数为4.02万元，资金到位率100%，预算执行率100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分99分，项目综合绩效评价等级优秀。

- 补发申华敏、彭彦霞、石峰2019年各项工资。该项目资金用于补发职工工资，需要9.6万元。资金预算安排为9.6万元，实际到位数和执行数为9.6万元，资金到位率100%，预算执行率100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分99分，项目综合绩效评价等级优秀。

- 补缴任荣斌断缴养老保险。该项目资金用于补缴任荣斌断缴养老保险，需要0.29万元。资金预算安排为0.29万元，实际到位数和执行数为0.29万元，资金到位率100%，预算执行率100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分98分，项目综合绩效评价等级优秀。

- 石财城【2022】66号土地整治专项资金。该项目资金用于及时下达新增建设用地土地有偿使用费，需要1276万元。资金预算安排为1276万元，实际到位数为1276万元，执行数为578.83万元，资金到位率100%，预算执行率45.36%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分97分，项目综合绩效评价等级优秀。

- 自规局向上争引奖励资金。该项目资金用于支付单位的办公费用，需要6万元。资金预算安排为6万元，实际到位数为6万元，执行数为5.87万元，资金到位率100%，预算执行率97.87%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分97分，项目综合绩效评价等级优秀。

- 自收自支人员21年考核奖。该项目资金用于支付自收自支人员21年考核奖支出，需要137.73万元。资金预算安排为137.73万元，实际到位数和执行数为137.73万元，资金到位率100%，预算执行率100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分99分，项目综合绩效评价等级优秀。

- 2020年、2021年、2022年上半年变更调查项目。该项目资金用于完成年度变更调查工作，需要36万元。资金预算安排为36万元，实际到位数和执行数为36万元，资金到位率100%，预算执行率100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分98分，项目综合绩效评价等级优秀。

- 京港澳高速景观林带管护费。该项目资金用于京港澳景观林带管护费，需要63.76万元。资金预算安排为63.76万元，实际到位数为63.76万元，执行数为62.78万元，资金到位率100%，预算执行率98.46%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分97.5分，项目综合绩效评价等级优秀。

- 省县道绿化带占地补。该项目资金用于兑现省县道两侧绿化占地补，需要52.86万元。资金预算安排为52.86万元，实际到位数和执行数为52.86万元，资金到位率100%，预算执行率100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分98分，项目综合绩效评价等级优秀。

- 周汉河两侧、汪洋沟绿化占地补贴。该项目资金用于兑现周汉河两侧、汪洋沟绿化占地补，需要32.28万元。资金预算安排为32.28万元，实际到位数和执行数为32.28万元，资金到位率100%，预算执行率100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分99分，项目综合绩效评价等级优秀。

- 京石高铁、石黄及307国道、京港澳高速绿化带占地补。该项目资金用于兑现京石高铁、石黄及307国道、京港澳高速绿化带绿化占地补，需要532.37万元。资金预算安排为532.37万元，实际到位数和执行数为532.37万元，资金到位率100%，预算执行率100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分100分，项目综合绩效评价等级优秀。

- 2018年京港澳高速公路两侧绿化带及环城林带建设项目2022年占地补（2022）。该项目资金用于环城林带两侧绿化占地补，需要800.45万元。资金预算安排为800.45万元，实际到位数和执行数为800.45万元，资金到位率100%，预算执行率100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分99.5分，项目综合绩效评价等级优秀。

- 2019年高速、高铁、国省公路两侧500米绿化带建设工程2021年占地补（2022）。该项目资金用于兑现高速、高铁、国省公路两侧500米绿化带占地补，需要2921.25万元。资金预算安排为2921.25万元，实际到位数和执行数为2921.25万元，资金到位率100%，预算执行率100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分99分，项目综合绩效评价等级优秀。

- 石财农[2021]95号提前下达2022年中央财政林业改革发展资金（造林补助）。该项目资金用于全年完成造林7亩，需要0.35万元。资金预算安排为0.35万元，实际到位数和执行数为0.35万元，资金到位率100%，预算执行率100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分98分，项目综合绩效评价等级优秀。

- 石财农〔2022〕100号提前下达2023年市级林业改革发展补助资金（环城林带建设项目)。该项目资金用于兑现环城绿化林带建设补助资金，需要3646.79万元。资金预算安排为3646.79万元，实际到位数和执行数为1826.90万元，资金到位率50.10%，预算执行率50.10%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分97分，项目综合绩效评价等级优秀。

- 石财农[2022]31号下达2022年中央财政林业改革发展资金。该项目资金用于完成林业有害生物防治面积3.16万亩，需要10万元。资金预算安排为10万元，实际到位数和执行数为9.98万元，资金到位率99.80%，预算执行率99.80%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分97分，项目综合绩效评价等级优秀。

- 藁城区国土空间规划现状基数转换及“一张图”。该项目资金用于完成土地现状基数转换，需要27万元。资金预算安排为27万元，实际到位数和执行数为27万元，资金到位率100%，预算执行率100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分98分，项目综合绩效评价等级优秀。

- 藁城区中心城区东部片区城市设计。该项目资金用于完成塑造片区的城市特色风貌区，合理确定城市布局，需要20万元。资金预算安排为20万元，实际到位数和执行数为20万元，资金到位率100%，预算执行率100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分98分，项目综合绩效评价等级优秀。

- 藁城区13个乡镇国土空间规划。该项目资金用于完成藁城区乡镇国土空间规划的编制，需要60万元。资金预算安排为60万元，实际到位数和执行数为60万元，资金到位率100%，预算执行率100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分98分，项目综合绩效评价等级优秀。

- 藁城区地形图测绘项目。该项目资金用于指导各项规划编制，为项目落地提供技术支撑，需要50万元。资金预算安排为50万元，实际到位数和执行数为50万元，资金到位率100%，预算执行率100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分97分，项目综合绩效评价等级优秀。

- 不动产登记中心投保职业责任险。该项目资金用于为工作人员购买保险，保障职业风险，需要10万元。资金预算安排为10万元，实际到位数和执行数为10万元，资金到位率100%，预算执行率100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分98分，项目综合绩效评价等级优秀。

- 土地勘测费。该项目资金用于满足对地块勘测定界的需求，同时配合完成征地所需测量，需要15万元。资金预算安排为15万元，实际到位数和执行数为15万元，资金到位率100%，预算执行率100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分99分，项目综合绩效评价等级优秀。

- 藁城区国土空间生态修复规划。该项目资金用于藁城区全域开展国土空间生态修复规划编制工作，需要20万元。资金预算安排为20万元，实际到位数和执行数为20万元，资金到位率100%，预算执行率100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分99分，项目综合绩效评价等级优秀。

- 卫片执法常态化工作机制经费。该项目资金用于将图斑核查结果按时录入自然资源执法综合监管平台，需要11.7万元。资金预算安排为11.7万元，实际到位数和执行数为11.7万元，资金到位率100%，预算执行率100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分98分，项目综合绩效评价等级优秀。

- 2020年、2021年、2022年上半年变更调查项目。该项目资金用于完成年度变更调查工作，需要36万元。资金预算安排为36万元，实际到位数和执行数为36万元，资金到位率100%，预算执行率100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分98分，项目综合绩效评价等级优秀。

- 土地出让、收储评估费。该项目资金用于完成土地评估工作，需要10万元。资金预算安排为10万元，实际到位数和执行数为10万元，资金到位率100%，预算执行率100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分98分，项目综合绩效评价等级优秀。

- 不动产登记中心租金及办公经费。该项目资金用于为不动产登记中心租赁办公场所，并支付水电物业等办公费用，需要81.03万元。资金预算安排为81.03万元，实际到位数和执行数为81.03万元，资金到位率100%，预算执行率100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分97分，项目综合绩效评价等级优秀。

- 购买市级统筹调剂耕地占补平衡指标及粮食产能（2023年第2批次）。该项目资金用于购买石家庄市2023年度第2批次建设用地项目耕地占补平衡指标、粮食产能，需要22.68万元。资金预算安排为22.68万元，实际到位数和执行数为22.68万元，资金到位率100%，预算执行率100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分98分，项目综合绩效评价等级优秀。

- 购买市级统筹调剂耕地占补平衡指标及粮食产能费（2023年189批次）。该项目资金用于购买石家庄市2023年度第189批次建设用地项目耕地占补平衡指标、粮食产能，需要589.34万元。资金预算安排为589.34万元，实际到位数和执行数为589.34万元，资金到位率100%，预算执行率100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分98分，项目综合绩效评价等级优秀。

- 土地收储前期费用。该项目资金用于土地出让前缴纳耕地占用税，需要1231.18万元。资金预算安排为1231.18万元，实际到位数和执行数为1231.18万元，资金到位率100%，预算执行率100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分98分，项目综合绩效评价等级优秀。

- 拨付土地收储前期费用。该项目资金用于土地出让前缴纳耕地占用税，需要2153.32万元。资金预算安排为2153.32万元，实际到位数和执行数为2153.32万元，资金到位率100%，预算执行率100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分99分，项目综合绩效评价等级优秀。

- 购买占补指标、粮食产能费（2023年第15批次食品产业园酒厂项目）。该项目资金用于购买石家庄市2023年度第15批次建设用地项目耕地占补平衡指标、粮食产能，需要6833.77万元。资金预算安排为6833.77万元，实际到位数和执行数为6833.77万元，资金到位率100%，预算执行率100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分98分，项目综合绩效评价等级优秀。

- 四、评价结论和评价等级

通过对全年项目进行绩效评价，逐项分析每个项目产出和效果指标完成情况，总得分100分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级为优秀。

- 存在的问题及改进措施

- 存在的主要问题

- 2023年，我单位严格按照预算项目绩效自评管理办法，及时开展项目落实，为全年工作的开展提供了保障，但还是存在绩效制度不健全、绩效管理质量不高、年初预算有偏差的问题。

- 针对问题提出具体的改进措施或建议

一是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，加强预算编制的前瞻性。编制预算时充分考虑本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算草案。

二是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格按各项法律、法规、规章制度执行财务核算，尽可能地做到决算与预算相互衔接。

- 三是加强绩效运行监管。加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。