石家庄市藁城区统计局

2024年度整体支出绩效自评工作报告

为进一步推进我区绩效预算管理工作，提高财政资金使用效益和财政管理科学化、精细化水平，根据《石家庄市藁城区区级部门预算项目绩效自评管理办法》（藁财字〔2020〕23号）要求，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，我部门认真开展了2024年度预算绩效自评工作，形成本评价报告。

- 部门基本情况

1、部门概况

藁城区统计局市藁城区人民政府工作部门，为正科级，承单组织和协调全区统计工作。主要职能是组织实施全区人口、经济、农业等重大区情区力普查，各项抽样调查，对国民经济和社会发展进行统计分析、统计预测和统计监督，承办区委、区政府和是统计局交办的其他任务等。

2、部门基本职责

（1）承担组织领导和协调管理全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

（2）拟订统计工作方面的地方性法规、政府规章草案，制定全区统计改革、统计现代化建设规划、统计调查计划和地方统计调查标准、统计调查制度，监督检查统计法律、法规实施情况，指导全区统计工作。

（3）组织完成国家、省、市部署的国情国力普查及重要调查任务；研究提出重大区情区力普查和抽样调查计划并组织实施，汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。

（4）组织实施农林牧渔业、农业产值、农产品产量、农业产业化、工业、能源、社会、人口、工资、科技、消费、城镇劳动力、城镇就业、建筑业、固定资产投资、房地产开发、高新技术产业、省级工业园区主要经济指标、批发和零售业、住宿和餐饮业、运输邮电业、其他服务业、服务业个体户、对外经济和旅游、民营经济、乡村社会经济、资源环境、境外来中国大陆工作专家、服务业财务、农村住户、经济社会重点问题等统计调查，收集、汇总、整理和提供统计数据。

（5）组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、城镇化发展、全面小康及农村小康建设进程、资源循环利用、妇女儿童等统计监测，收集、整理和提供统计数据。

（6）组织实施城乡住户一体化、产粮大县（市）和生猪大县（市）等抽样调查工作，收集、整理和提供 统计数据。

（7）综合整理和提供财政、金融、个体、私营以及混合经济税收、出口、地质勘察、文化教育、卫生、社会保障、公用事业、房屋、对外贸易、对内经济技术合作及引进内资等基本统计数据。

（8）统一核实、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建设统计住处共享制度和发布制度。

（9）对国民经济、社会发展、科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（10）组织管理全市统计登记工作；指导专业统计基础工作、统计基层业务和规范化建设；组织建立统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；依法监督管理涉外调查活动。

（11）贯彻执行国家、省、市统计信息库和网络的基本标准和运行规则；管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系；管理全区统计数据库网络；指导全区统计信息化系统建设。

（12）指导全市统计专业技术队伍建设，配合省、市统计局组织管理统计从业资格认定和持证上岗工作，协助有关部门组织管理统计专业技术资格考试、职务评聘工作。

- 承办市政府交办的其他事项。

3、部门组织机构情况

石家庄市藁城区统计局为正科级行政单位，下设办公室、农村统计科、工业交通统计科、综合科、城市社会经济调查队、农村社会经济调查队6个科室队和一个副科级事业单位藁城区普查中心。一级预算单位，无下属单位。核定行政编制13名，事业编制25名。领导职数1正3副，股级领导职数10名。资金保障形式为财政拨款。年末总人数32人。

4、部门收支预决算情况

（1）预算情况

2024年预算收入854.54万元，其中：一般公共预算拨款854.54万元。2024年预算支出为854.54万元，其中基本支出797.21万元，包括人员经费733.73万元和日常公用经费63.48万元；项目支出57.34万元。其中调查队业务经费9.29万元；劳务派遣人员经费40.32万元；全区三产限上企业统计工作经费1.87万元；失业率调查工作经费3万元；统计年鉴印刷费1.5万元；统计业务经费1.35万元。

（2）决算情况

全年收入为874.56万元，其中：财政拨款收入874.56万元。

全年支出为874.56万元，其中：基本支出697.54万元，占总支出的79.76%，包括人员经费638.82万元，占基本支出的91.58%；日常公用经费58.72万元，占基本支出的8.42%；项目支出177.02万元，占总支出额20.24%。包括调查队业务经费7.92万元；劳务派遣人员经费35.36万元；全区三产限上企业统计工作经费1.87万元；失业率调查工作经费3万元；统计年鉴印刷费1.5万元；统计业务经费1.35万元；第五次全国经济普查经费48.53万元；配合河北省统计局工作经费9万元；住户调查经费67.12万元；追加失业率调查统计工作经费1.37万元。

5、部门整体支出绩效目标指标情况

2024年，继续全面贯彻落实区委、区政府决策部署和国家、省、市统计局工作要求，守好为国调查、为民服务的初心，担好实事求是、不出假数的使命，进一步加强和改进统计工作，不断提高统计能力、数据质量和服务水平，为推动创新发展、绿色发展、高质量发展提供优质统计服务，以统计事业改革进步的实际成效，为全区高质量发展贡献统计智慧和力量。一是完成全区年度、季度数据及各乡镇年度数据的测算审核认定工作，统计信息上报量不少于8篇；二是完成第五次全国经济普查工作；三是组织开展农业统计与产业化、企业创新、服务业统计、工业统计、能源统计、投资统计、城乡住户一体化、产粮大县等专项统计调查工作。

- 绩效自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

为深入贯彻落实中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》文件精神,根据石家庄市财政局《石家庄市市级部门预算绩效管理工作考核办法（试行）》的通知精神，强化预算支出责任，提高财政资金支出绩效，我部门严格对照预算文本中制定的部门整体绩效目标，提早部署、分解任务、压实责任、严肃考评。按照《藁城区财政局关于开展2025年专项项目绩效自评工作的通知》要求，我部门高度重视绩效自评工作，成立了绩效评估工作小组，由区统计局局长杨玉霄同志任组长，区统计局副局长王婷、普查中心主任蒲永坡、党组成员桑力刚、三级主任科员郭立军、党组担任副组长，办公室主任王虎威、项目涉及科室股长和财务人员李秀华为小组成员，对2024年我部门的10个项目进行绩效自评。

- 自评的方法和过程

我部门自评小组在自评工作开展过程中多次召开专题会议，认真学习，掌握评价内容及方法，对照各实施项目的内容逐条逐项自评，将年度绩效指标分解到具体完成的工作中进行评价。通过对收集、整理项目实施材料，财务提交的真实、准确的各种报表，由项目负责人介绍项目预期绩效目标及具体实施取得的实际效果，评价小组成员集中实地检查、核实佐证材料进行评价，绩效自评覆盖率达到了100% 。在评价过程中科学制定指标体系，绩效指标权重按照各个评价对象的实际情况确定，总分设定为100分。原则上一级指标权重统一设置为:产出指标40分（包含数量、质量、时效、成本)、预算执行率指标10分、效益指标40分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响)、满意度指标10 分，若被评价项目不涉及服务对象满意度内容或因服务对象满意度获取难度较大、成本较高而未能获取，则服务对象满意度的10分调入绩效考核事项。二、三级指标所占权重应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映预算项目的产出和效果。同类评价对象的指标权重设置应当基本一致，便于评价结果相互比较。通过部门项目绩效自评小组集中评审，我部门开展的项目评价等级均达到优。

- 部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

- 总体绩效目标实现情况

2024年度我部门共有10个项目，具体为：调查队业务经费7.92万元；劳务派遣人员经费35.36万元；全区三产限上企业统计工作经费1.87万元；失业率调查工作经费3万元；统计年鉴印刷费1.5万元；统计业务经费1.35万元；第五次全国经济普查经费48.53万元；配合河北省统计局工作经费9万元；住户调查经费67.12万元；追加失业率调查统计工作经费1.37万元。每个项目目标完成情况的总体完成率均为100%；根据项目产出指标、效益指标、满意度指标的平分结果，评价等级均为优。

- 分项绩效目标实现情况

# 1、主要经济指标完成情况

前三季度，全区地区生产总值完成180.4亿元，同比增长5.4%；社会消费品零售总额完成68.9亿元，同比增长0.8%。1-10月份，规模以上工业增加值完成15.5亿元，同比增长7.5％；固定资产投资完成37.7亿元，同比增长8.7%；限上企业消费品零售额完成14.0亿元，同比下降11.3%。

# 2、守正创新强实效，统计服务提标提质

- 一是围绕工业、投资、农业、贸易等专业，加强运行监测，积极开展调研，强化GDP核算和支撑性指标预测分析，着力加强对重点行业、主导产业、龙头企业的动态监测和预警分析，及时联系相关部门分析研究，为全区经济发展保持稳进提质态势提供有力统计支撑，撰写统计分析13篇，为区委、区政府精准研判、精准施策提供坚实的统计支撑。二是开展统计分析报告评议活动2次，对各专业撰写的分析报告进行传阅点评，针对统计分析报告不会写、不能写的问题开展研讨，切实提高了统计分析撰写能力。三是强化重点行业发展分析，针对新民居项目入库规定、待入库投资项目进展、贸易线上企业发展情况、工业企业发展情况等重点行业进行细致分析，形成了“事前预警，事中跟踪、事后分析”服务模式，协调联动，更加精准发力，及时就全区经济运行趋势、拐点、苗头性问题，与各相关单位定期、不定期开展会商研讨9次，查找原因，进行系统性、准确性的分析，给出前瞻性、建设性建议，确保各项指标平稳运行，及时撰写统计经济运行分析，正确引导发展预期。

# 3、务实笃行强落实，数据质量提高提升

- 一是组织精干力量，开展基层统计工作培训，进一步强调“企业一套表”平台操作步骤及审核注意事项，分批次开展了全区常态化统计工作培训会两轮共13场。二是在数据上报期间，严格审核，利用审核模板每天对上报企业进行“即报即审”，要求实地核查，让企业在规定时限内做出合理说明反馈。各专业共查询企业316家，审核数据和材料凭证企业201家，实地核查企业78家，切实提高了源头数据质量。三是严格按照入库审核标准和要求，对符合入库条件的企业，逐户审核，做到有理有据、真实可靠。紧盯时间节点，深入项目现场察看项目进展情况，找准找实项目入统中存在的难点、堵点，高效做好与职能部门和乡镇区的对接工作，及时“消化”问题存量，促进了项目入库工作。截至12月，固投新入库项目44个（建设项目43个，房地产项目1个），规上工业新入库企业8家，服务业新入统企业1家，贸易业新入统企业3家。

# 4、持之以恒强监督，执法检查做深做细

- 一是加强统计法规学习，提高思想认识。组织全体干部集中学习《意见》《办法》《规定》等有关统计法规文件精神3次。先后6次对各乡镇统计员和“四上”企业统计人员开展了统计法规学习培训，统计法治意识明显增强。二是持续开展统计执法监督检查。按照区双随机办要求，今年随机抽选了共14家“四上”企业（项目）开展“双随机”执法检查，已全部按要求完成执法检查，规范了企业统计基础工作。三是与纪检监察、区委组织部、区审计局等部门联合发文，建立统计监督与纪检监察监督、组织部门职能监督、审计监督等贯通协调的工作机制，切实增强监督实效，形成了监督合力。四是顺利迎接了国家省市执法检查。2024年以来，在各乡镇、各部门统计人员和项目单位的全力配合下，顺利完成迎接执法检查任务，各督察组高度肯定了我区统计工作取得的成效。

# 5、把准脉搏强担当，经济普查摸准摸全

一是建立领导包联制度。全局工作人员分为5个包联小组，局领导带头，带领乡镇普查骨干实地入户督导6次，进行现场讲解指导，“点对点”攻坚克难。二是严格数据审核。要求各专业进行重点项、奇异值监测，实时纠偏，区经普办汇总当日进度，并将进度表发至各相关专业，日报日审日清，组织各专业开展研判7次。三是规范化集中办公。为进一步保证经普数据质量，对平台数据审核监测方法进行培训。自5月18日开始，协调各乡镇统计员集中办公，开展数据查遗补漏和审核验收等收尾工作，严把源头数据质量关，对错误较多、任务量大、进展较慢乡镇进行一对一指导，做到“当日事当日毕”，顺利完成了经普审核验收工作。四是加强乡镇级审核。6月份，在国家局开展五经普事后质量抽查工作之前，我局进行五经普事后质量抽查工作模拟，分别赴南营镇杨家寨村和梅花镇梅花村对企业实地走访，检查数据资料凭证，确保数据真实、准确。

目前，正式登记工作已全部完成。藁城区普查登记一套表单位243个，非一套表单位15048个，个体户48693个，其中抽样2199个。我区非一套表单位和个体户上报率均为100.00%。

- 评价结论和评价等级

| 项目名称 | 产出指标完成得分情况 | 预算执行率指标完成得分情况 | 效益指标完成得分情况 | 满意度指标完成得分情况 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、统计业务经费 | 40 | 4 | 39 | 10 | 99 |
| 2、失业率调查统计工作经费 | 39 | 10 | 40 | 10 | 99 |
| 3、统计年鉴印刷费 | 40 | 10 | 40 | 10 | 100 |
| 4、调查队业务经费 | 39 | 10 | 40 | 10 | 99 |
| 5、全区三产限上企业统计工作经费 | 39 | 10 | 40 | 10 | 99 |
| 6、劳务派遣人员经费 | 40 | 10 | 40 | 10 | 100 |
| 7、第五次全国经济普查经费 | 40 | 8.5 | 40 | 10 | 98.5 |
| 8、配合河北省统计局工作经费 | 40 | 10 | 40 | 10 | 100 |
| 9、住户调查经费 | 39 | 9 | 40 | 10 | 98 |
| 10、追加失业率调查统计工作经费 | 39 | 10 | 40 | 10 | 99 |
| 平均得分 |  |  |  |  | 99.15 |

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，给出总得分，并得出综合绩效评价等级。我部门整体支出综合绩效评价平均得分99.15分，绩效评价等级为优秀。

- 整改措施及结果应用

（一）存在主要问题

1.绩效目标设定工作有待提升。因事前绩效评估不足，项目数据库数据不够全面，完整，导致部分项目绩效目标设置不够简明 扼要，清晰直观，不便于理解和衡量。部分项目预算数量关键点不突出，数量不够精准。

2.绩效工作管理有待加强。绩效工作管理还存在一定的薄弱环节，绩效管理相关制度不健全，个别科室绩效理念尚未全面树立、绩效管理职责不明确，绩效指标激励约束作用不强，存在重投入轻管理、重支出轻绩效的问题，绩效工作管理的广度和深度不足。

3.部分科室未能有效协同推进实施绩效管理，未做好预算项目 的梳理和总结工作，不能全面掌握绩效目标、指标的实际完成情况以及预算资金执行情况。部分较复杂的综合性预算项目，所设 指标涉及多个科室，部分科室之间未能协同推进实施绩效管理， 不能综合地反映预算项目的产出和效果。

（二）整改思路及工作措施

1.科学规范的设定绩效目标，提升绩效目标的质量。使绩效目 标清晰的反映预算资金的预期产出和效果，并以精准的指向性绩效指标予以细化。能量化的绩效指标尽可能的量化，既要符合统计工作的特点和实际情况，又要实事求是，客观公正。

2.建立健全相关绩效管理制度，强化预算绩效约束。 坚持权责对等、约束有力，明确各责任科室的预算绩效申报 和管理责任，做到“谁支出，谁自评”“花钱必问效，无效必问责”。建立健全激励约束机制，实现绩效评价结果与预算安排相 挂钩。增强预算统筹能力，优化预算管理流程，调动各科室的积极性、主动性。

3.及时梳理和总结，协同推进实施绩效管理。 各科室要做好项目的梳理和总结工作，掌握项目预算资金的 执行情况以及绩效目标、指标的完成情况。针对多部门共同实施 的较复杂的综合性项目，由项目责任科室牵头，各部门积极参与 配合，完成预算项目的综合评价工作，保证准确地、全面地反映 和评价预算项目的产出和效果，实现预算项目的价值与意义。

4.建立健全业务制度。 结合此次总结出来的问题，对相关制度进行进一步修订和完善，在实际工作中严格依规办事、照章办事，强化制度的刚性执行。

（三）结果应用

绩效自评结果将在政府门户网站上进行公开，接受社会监督。绩效评价结果将通报相关人员督促整改，进一步提高项目绩效。

六、评价工作组人员名单及签字

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职务 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杨玉霄 | 区统计局 | 局长 |  |
| 2 | 王婷 | 区统计局 | 副局长 |  |
| 3 | 蒲永坡 | 区统计局 | 普查中心主任 |  |
| 4 | 桑力刚 | 区统计局 | 党组成员 |  |
| 5 | 崔荣华 | 区统计局 | 四级调研员 |  |
|  | 郭立军 | 区统计局 | 三级主任科员 |  |
| 6 | 王虎威 | 区统计局 | 办公室主任 |  |
| 7 | 殷力敏 | 区统计局 | 综合科 股长 |  |
| 8 | 马会娟 | 区统计局 | 服务业 股长 |  |
|  | 王胜斌 | 区统计局 | 城调队 股长 |  |
| 10 | 刘莉 | 区统计局 | 农调队 股长 |  |
| 12 | 李秀华 | 区统计局 | 财务人员 股长 |  |