石家庄市藁城区2025年地膜科学使用回收

实施方案

按照河北省农业农村厅关于印发《河北省2025年中央和省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知（冀农财发〔2025〕1号）和石家庄市财政局《关于提前下达2025年中央农业生态资源保护资金预算的通知》（石财农〔2024〕64号）要求，2025年分配我区项目资金28万元，用于开展地膜科学使用回收试点工作，推进加厚高强度地膜和全生物降解地膜使用，有效提高地膜科学使用回收水平，促进农业高质量发展。

一、基本情况

(一)县域基本情况

藁城区位于河北省会石家庄市东部，地理坐标为北纬37°51′～38°18′44″，东经114°38′45″～114°58′47″，面积769平方公里，现辖12个乡镇、207个村、12个社区，耕地面积58.6万亩，素有“冀中明珠”“燕赵天府”之美誉。先后荣获全国综合实力百强区、全国工业百强区、全国绿色发展百强区、全国投资竞争力百强区、全国首批自然资源节约集约示范区、全国首批创建农业现代化示范区、国家级大豆科技自强示范区、全国首届硒资源变硒产业十佳地区等荣誉称号。

（二）地膜覆盖应用与回收利用状况

- 我区地膜覆盖栽培技术主要应用于蔬菜、瓜果、春玉米、红薯、马铃薯、生姜、花生等经济作物，地膜使用面积2万亩左右。主要分布在常安镇、贾市庄镇、南孟镇、西关镇、廉州镇、南董镇等乡镇，其它乡镇地膜使用量较少。大田作物主要覆膜方式为机械覆膜，设施作物覆膜方式为人工覆膜，覆膜形式有全膜覆盖、半膜覆盖、膜下滴灌、垄膜沟灌等技术模式。2024年全区地膜使用量135.82吨，回收率达到85%以上。

（三）地膜生产和再利用情况

- 藁城区目前没有地膜生产和加工再利用企业，废旧农膜处置主要是废旧物资回收和农村生活垃圾处理两种方式。

二、基础条件

中央地膜科学使用回收项目建设情况

2022-2024年我区连续三年承担中央地膜科学使用回收项目，推广应用0.015mm加厚高强度地膜和全生物降解地膜共计3.8万亩，其中加厚高强度地膜推广面积2.4万亩，全生物降解地膜推广面积1.4万亩。加厚高强度地膜主要应用于洋葱、蔬菜、红薯、大棚黄瓜等作物，保温保墒压草效果明显，可促进农作物增产，使用后更易于捡拾回收，可以从源头上保障地膜的可回收性；全生物降解地膜主要应用于花生、马铃薯、春玉米、叶菜类等作物，对土地无污染，使用后无需回收，降低了管理成本。通过试点项目建设，可以加快我区普通地膜的更新换代工作，让农户真正了解到新型地膜的优胜处，提高使用积极性，有利于开展全面推广。

三、实施必要性

开展地膜科学使用回收试点工作是贯彻党中央、国务院有关决策部署，落实上级农村工作会议精神的重要内容。以加快推进农业绿色低碳发展和废弃物资源化利用为导向，推广应用加厚高强度地膜和全生物降解地膜，可有效解决地膜回收难、回收率低、再利用等一系列问题，补助后降低农户使用成本，促进农户使用积极性，可以从源头上保障地膜的可回收性，系统解决传统地膜回收难、替代成本高的问题，能够有效治理农田“白色污染”。

四、目标和重点任务

（一）绩效任务目标

2025年秋季-2026年春季，推广应用加厚高强度地膜0.5万亩，全生物降解地膜0.2万亩，合计0.7万亩，项目实施区域农膜处置率达到83%以上。

（二）建设内容及技术规范要求

1.科学推进加厚高强度地膜应用。在常安镇蔬菜、贾市庄镇大棚黄瓜、西关镇洋葱、南董镇麦椒套作等乡镇主要覆膜作物，使用0.015毫米加厚高强度地膜；对于确不适宜 0.015 毫米及以上地膜的，经充分论证和性能检测后，可适度推广厚度 0.01 毫米以上（不含0.01毫米）且具备同等强度的地膜，从源头保障地膜的可回收性。支持回收网点建设，鼓励将废旧地膜回收与可再生资源、垃圾处理、农资体系等结合，因地制宜探索无害化处置路径。

2.有序推广全生物降解地膜。在适宜区域，聚焦马铃薯、甘薯、花生等适宜作物，有序推广符合（GB/T35795-2017）国家标准的全生物降解地膜，确保产品与区域气候资源条件相适应，与作物生长功能需求相区配。

（三）资金使用及补助形式

1.补助对象。使用符合规定地膜的农户、种植大户、家庭农场、合作社、农业公司等。

2.补助标准。中央财政资金补助标准为对应用加厚高强度地膜实施每亩补贴20元，全生物降解地膜每亩补贴90元。争取省级配套资金支持，资金到位后结合实际，按标准进行补贴。

- 3.补助环节和方式。为保障地膜产品质量，补贴形式采用间接补贴助方式，公开遴选符合规定的地膜生产供应企业。农户根据实际需求，向遴选出的地膜生产企业直接购买地膜。农业农村局组织验收，根据验收确认的实施面积、使用台账、产品检测报告等，最终将补助资金拨付遴选出的地膜生产供应企业。农户负担政府财政补贴后的差额部分。

五、项目实施步骤和时间安排

2025年6-8月，开展摸底调查，制定实施方案。

2025年9-12月，宣传发动，指导农户使用符合技术规范要求的地膜。

2026年1-6月，完成地膜推广任务、开展督导检查、总结验收、绩效评价等工作。

六、保障措施

(一）加强组织领导

建立由区政府主要负责同志牵头抓总，相关部门配合的工作协调机制。成立项目工作推进组，会同有关部门抓好地膜科学使用回收推进工作，领导小组办公室设在区农业农村局，负责制定总体方案，对接落实面积，拨付补助资金，组织开展督导考核。各乡镇人民政府、区直相关部门要明确专人，压实责任，做好项目协调沟通、进展调度、监督管理、执法检查等，确保项目高标准、高质量完成。

（二）责任分工

区农业农村局：负责制定项目实施方案，组织项目实施，开展预算执行和资金使用管理监督以及预算绩效管理等工作。对接乡镇落实面积，组织开展督导检查、技术指导、项目验收等工作。

区财政局：负责审核资金使用计划，组织预算执行、资金预算管理以及预算绩效管理工作。

区市场监督管理局：负责农用薄膜产品质量监督管理工作，定期开展本行政区域的农用薄膜质量监督检查。
    石家庄市生态环境局藁城分局：负责农用薄膜回收、再利用过程环境污染防治的监督管理工作。

区科学技术和工业信息化局：负责农用薄膜生产指导工作。
    各乡镇人民政府：负责组织本区域内地膜科学使用回收试点工作，建立推广、回收网点（可以依托村委会、专业合作社、农资销售点、废品收购站等），落实地膜推广面积，指导辖区内地膜使用者使用符合技术规范要求的地膜，并督促做好废旧地膜回收，依法对本行政区域农用薄膜污染防治负责，配合做好项目的检查验收等工作。

（三）强化资金规范使用

农业农村局会同财政局抓好补助资金落实工作，加强绩效考核评价，保障资金规范使用，做到专款专用，采用适当形式公示补助发放情况，接受社会监督。

（四）搞好试点带动

坚持科学使用，试点带动，采取试点先行与典型推广相结合方式，发挥辐射带动效应，加快推进减量替代，加强地膜使用控制，避免地膜滥用，稳步推进地膜科学使用回收工作。

（五）加强监督管理

各有关部门要坚决贯彻《农用薄膜管理办法》，加强地膜全过程监管。要深入组织开展市场执法检查、农资打假等专项行动，定期开展产品质量抽检，严格补助地膜准入条件，禁止使用不达标地膜。加强地膜使用控制，落实各主体回收废旧地膜的法律责任。要加大各部门联合执法力度，对生产、销售非标地膜和劣质地膜产品的企业加大处罚，对未按法律法规规定回收废旧地膜的生产者、销售者、使用者，依法做出处罚。

(六)开展技术指导服务。成立技术指导工作组，在地膜使用和回收的关键时节，开展技术指导和服务。各乡镇要明确一名主管副职负责，加强技术宣传培训，指导做好辖区内地膜科学使用回收全方位技术服务。

（七）加强宣传培训

充分利用微信、广播、条幅、标语、印发技术资料等宣传途径，向社会和农民、新型经营主体等广泛宣传残留地膜对农作物及环境造成的危害，提高农民对地膜污染危害严重性的认识，增强参与地膜回收的主动性和自觉性，促进加厚高强度地膜科学使用与回收。

七、效益分析

（一）生态效益

通过使用高强度地膜和全生物降解地膜，使地膜的当季回收率明显提升，土壤地膜残留量大大降低，减轻农膜残留对土壤的污染和对农村人居环境的影响，更有利于保持土壤通透性等理化特性，通过覆膜有利于涵养水源，蓄水保墒，产生显著的生态效益。

（二）社会效益

通过试点建设，可以加快我区普通地膜的更新换代工作，让农户真正了解到新型地膜的优胜处，提高对高度强地膜和全生物降解地膜的使用积极性，有利于开展全面推广。同时通过此项目的实施探索出一条政府推动、市场引导、优势互补、协同发展的社会化服务体系路线，对我区种植业结构调整、标准化生产的发展起到了积极的推动作用。

（三）经济效益

- 种植作物通过覆膜技术可提高蓄水保墒和提高地温、减少杂草生长等作用，对提高粮食产量、确保蔬菜有序供应、发展高效节水农业、推动农村经济发展、增加农民收入等方面起到了积极作用。

联系人：石家庄市藁城区新能源中心

电  话：0311-88046350

邮  箱：gcqxny@163.com

地  址：石家庄市藁城区东城街46号农业农村局