附件4

石家庄市自然资源和规划局藁城分局

2024年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实区委区政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（藁发〔2019〕9号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对石家庄市自然资源和规划局藁城分局2024年度整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.加紧对全区农村宅基地和农村集体建设用地的调查、确权及数据入库工作。

2.按省厅、市局要求的时限上报、盯办，为项目的早日开工建设提供保障。

3.编制2024年土地收储计划，严格按计划收储土地，盘活城区存量土地，促进城市健康发展。

4.科学编制2024年供地计划，加快国有建设用地供地力度。

5.对违法用地，严格按照“六个到位”的要求，坚决查处到位。

6.力争做到卫片执法监督检查“零约谈”、“零问责”的目标。

7.严格执行关于维稳工作的各项规定，确保不发生各类非正常信访案件。

8.严格规划管理，提高规划刚性。一是划定城市生态红线和开发边界，突出生态优先的城市发展底线，优化城乡空间资源要素配置，保护好城市生态安全格局，加强边界管控，合理控制城市发展规模。二是总规完成后启动控规的前期评估梳理和编制，与总规做到无缝衔接。

9.加强规划指导，提升我区城市建设水平。进一步加强对规划执行情况的督导检查。加强对城乡规划法定程序、强制性内容执行情况的检查，强化城乡规划违法建设治理，完善违法建设查处长效机制，对新增城乡规划违法建设“零容忍”。

10.负责林业及其生态环境建设、森林资源保护、国土绿化和林业产业发展的规定和方法，并组织实施监督和检查。

11.负责组织指导全区林业及其生态建设的科技创新和技术示范推广，为林业生态发展和林产品生产提供公共支撑。

12.负责苗木的标准化生产和基地建设。

13.负责自然局政务管理，依法依规履行机关日常管理工作。

我局为正科级行政单位，内设办公室、国土空间规划股、用地股、耕保股、利用股、执法股等8个职能股室，下属7个事业单位：财政补助事业单位：不动产登记中心、建设用地服务中心、林业工作站；经费自理事业单位：土地储备中心、土地整理中心、国土资源所、矿产资源管理所。

- 部门收支预决算情况

2024年部门决算收支完成情况如下：

1.全年收入为8645.52万元，其中：财政拨款收入8645.52万元，非财政补助收入0万元。

2.全年支出为8645.52万元。其中：行政支出：0万元，项目支出8645.52万元。

3、资金结存情况：财政拨款结转结余0万元，其中财政拨款结转（项目结转）0万元，财政结余0万元，非财政拨款收入0万元。

2024年部门预算完成情况如下：

- 2024年预算收入12193.87万元，其中：一般公共预算收入3013.45万元，基金预算收入9115.42万元，一般债券收入65万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

1.部门总目标：围绕区域发展，强化规划编制，落实重大民生工程、公益性设施等项目指标的分配落实。聚集保障发展，优化土地供应，完成编制《年度土地供应计划》，完成基本农田调查摸底和基本农田储备区划定工作的数据收集、整理、上报。管建并举，保护资源，提升土地执法规范化水平，加大动态巡查力度，严肃查处违法用地案件。以民为本，服务民生，全面提高办事效率和服务水平，实行首问首办负责制，一次性告知制度，实现“一个窗口”服务和管理。加强林业管理，高标准、高质量完成全年绿化任务，认真落实上级经济林验收工作，抓好林政资源保护。加强作风建设，积极进取，奋发有为，为我区经济社会发展作出应有的贡献。

2.预决算公开：2024年度部门决算、部门预算、专项资金和部门整体支出预算绩效目标按财政规定及时规范完成地进行了申报，并在政府网上进行了公开。

3.资产管理：严格执行《固定资产管理制度》，实行固定资产统一管理，专人负责固定资产的分类，统一编号，建立固定资产档案，登记账卡，负责审批并办理验收、调拨、报废、封存、启用等事项，保证账、卡、物三相符。

4.三公经费控制情况：我局在认真贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面取得了一定的成绩。按照区财政要求，实行“三公”经费预算和公示制度，有效地控制“三公”经费支出。实际支出没有超出预算规模、范围和标准，没有挤占、摊派、乱收费和转移“三公”经费支出的行为。公务接待费无出国（境）差旅费。

5.内部管理制度建设：我局建立了一系列内部管理制度：《部门预算绩效管理制度》、《内部控制制度》、《重大经济事项决策制度》等，制度建设较为完善。

6.项目绩效总目标完成情况：我局重视项目资金的管理，各项开支专款专用。各项目按照财政要求进行绩效自评工作。总体来说，各项目执行与绩效目标基本一致，项目完成率较高。

从整体情况来看，我局严格按照年初预算使用经费。在支出管理方面，我们坚决贯彻落实省委省政府关于落实党政机关“过紧日子”的有关精神，严格控制单位行政运行基本支出，有效地降低了行政成本。部门支出严格遵守各项规章制度，在专项经费支出上，严格执行了专款专用制度，无截留、无挪用等现象。

- 自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

按照上级文件的有关要求，结合我单位实际情况，经局办公会研究决定，成立了以梁喜辉局长为组长的自评领导小组，明确了主管领导及业务科室等相关负责人，制定了2024年自评工作方案，为自评工作做好准备。

- （二）自评的方法和过程

- 2024年我单位自评绩效项目共有21个，由自评工作小组负责实施项目绩效自评工作，首先对2024年度21个项目的实际完成情况进行了解，与年初预算制定的绩效目标相比较，均已完成年初预算绩效目标；其次对项目资金的使用情况进行评价，通过查阅有关项目收入支出明细账，审核项目资金是否专款专用、支出进度是否达到年初计划；最后，对项目实施过程中存在的问题进行分析讨论，并提出可行性建议和措施。

- 经自评得出，2024年我单位自评绩效项目共21个，其中，政府性基金项目8个，一般公共预算项目12个，一般债券项目1个；自评绩效项目资金9795.52万元，其中，政府性基金7031.47万元（上级下达资金1823.23万元），一般公共预算资金2699.05万元（上级下达资金174.39万元），21个项目的资金预算安排较为合理，实际资金与预算资金基本一致。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

（一）总体绩效目标实现情况

2024年我单位较高效率地使用了各专项资金，基本完成了各项目的绩效目标，圆满完成了土地规划利用、不动产登记、林业占地补助等各项工作，根据各项目执行情况、项目绩效情况和指标体系，项目综合评价均为优秀。

- （二）分项绩效目标实现情况及指标分析

1.2021-2024出让金相关费用。该项目资金用于按时完成全年土地出让金缴纳的税费，需要180.99万元。资金预算安排为180.99万元，实际到位数和执行数为179.62万元，资金到位率99.25%，预算执行率99.25%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分98分，项目综合绩效评价等级优秀。

- 2.拨付土地收储前期费用。该项目资金用于缴纳耕地占用税，顺利完成土地出让工作，需要3981.37万元。资金预算安排为3981.37万元，实际到位数和执行数为3981.37万元，资金到位率100%，预算执行率100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分99分，项目综合绩效评价等级优秀。

- 3.补发申华敏、彭彦霞、石峰三人工资及单位应补缴费用（2020-2021）。该项目资金用于补发职工工资，需要7.82万元。资金预算安排为7.82万元，实际到位数和执行数为7.82万元，资金到位率100%，预算执行率100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分99分，项目综合绩效评价等级优秀。

- 4.京石高铁、石黄及307国道、京港澳高速绿化带占地补。该项目资金用于兑现京石高铁、石黄及307国道、京港澳高速绿化带绿化占地补，需要631万元。资金预算安排为631万元，实际到位数和执行数为631万元，资金到位率100%，预算执行率100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分99分，项目综合绩效评价等级优秀。

- 5.劳务派遣和保安保洁人员工资。该项目资金用于劳务派遣人员的工资、保险、差旅费、中介管理费等基本支出，需要253.14万元。资金预算安排为253.14万元，实际到位数和执行数为251.38万元，资金到位率99.31%，预算执行率99.31%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分98.5分，项目综合绩效评价等级优秀。

- 6.周汉河两侧、汪洋沟绿化占地补。该项目资金用于兑现周汉河两侧、汪洋沟绿化占地补，需要229万元。资金预算安排为229万元，实际到位数和执行数为229万元，资金到位率100%，预算执行率100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分99分，项目综合绩效评价等级优秀。

- 7.省县道绿化带占地补。该项目资金用于兑现省县道两侧绿化占地补，需要102万元。资金预算安排为102万元，实际到位数和执行数为102万元，资金到位率100%，预算执行率100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分99分，项目综合绩效评价等级优秀。

- 8.不动产登记中心租金及办公经费。该项目资金用于为不动产登记中心租赁办公场所，并支付水电物业等办公费用，需要79.71万元。资金预算安排为79.71万元，实际到位数和执行数为77.27万元，资金到位率96.94%，预算执行率96.94%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分97.8分，项目综合绩效评价等级优秀。

- 9.石财城[2022]67号下达新增建设用地土地有偿使用费（第二批）。该项目资金用于支付新增建设用地土地有偿使用费，需要3万元。资金预算安排为3万元，实际到位数为3万元，执行数为3万元，资金到位率100%，预算执行率3%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分97分，项目综合绩效评价等级优秀。

- 10.石财农【2023】101号提前下达2024年省级林业改革发展补助资金（造林绿化重点工程奖补-村庄绿化提升村）。该项目资金用于提高村庄绿化面积，创建绿化提升村，需要12万元。资金预算安排为12万元，实际到位数和执行数为12万元，资金到位率100%，预算执行率100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分99分，项目综合绩效评价等级优秀。

- 11.石财农【2023】101号提前下达2024年省级林业改革发展补助资金（造林绿化重点工程奖补-省级森林乡村奖补）。该项目资金用于创建省级森林乡村，需要10万元。资金预算安排为10万元，实际到位数和执行数为10万元，资金到位率100%，预算执行率100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分99分，项目综合绩效评价等级优秀。

- 12.石财农[2023]39号下达2023年中央林业草原改革发展资金。该项目资金用于完成林业有害生物防治面积3.16万亩，需要10万元。资金预算安排为10万元，实际到位数和执行数为10万元，资金到位率100%，预算执行率100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分98分，项目综合绩效评价等级优秀。

- 13.石财农[2023]84号下达2023年中央林业草原改革发展资金。该项目资金用于完成林业有害生物防治面积2.55万亩，需要10万元。资金预算安排为10万元，实际到位数和执行数为10万元，资金到位率100%，预算执行率100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分98分，项目综合绩效评价等级优秀。

- 14.石财农〔2022〕100号提前下达2023年市级林业改革发展补助资金（环城林带建设项目)。该项目资金用于对京港澳高速两侧进行林带建设，打造道路两侧绿色廊道，改善全区生态环境，需要1819.89万元。资金预算安排为1819.89万元，实际到位数和执行数为475.45万元，资金到位率26%，预算执行率26%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分97分，项目综合绩效评价等级优秀。

- 15.石财农〔2022〕100号提前下达2023年市级林业改革发展补助资金（太行山和京昆高速及京石高铁两侧绿化补助）。该项目资金用于兑现京石高铁绿化占地补贴，需要3.94万元。资金预算安排为3.94万元，实际到位数和执行数为3.94万元，资金到位率100%，预算执行率100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分99分，项目综合绩效评价等级优秀。

- 16.聘请第三方服务经费（藁城区中心城区总体城市设计）。该项目资金用于编制完成藁城区中心城区总体城市设计，组织城市开放空间系统、划定城市特色风貌区，需要35万元。资金预算安排为35万元，实际到位数和执行数为35万元，资金到位率100%，预算执行率100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分99分，项目综合绩效评价等级优秀。

- 17.石财农〔2022〕101号提前下达2023年中央财政林业改革发展资金（造林补助）。该项目资金用于全年完成造林2800亩，需要131.91万元。资金预算安排为131.91万元，实际到位数和执行数为131.91万元，资金到位率100%，预算执行率100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分99分，项目综合绩效评价等级优秀。

- 18.石财农〔2022〕101号提前下达2023年中央财政林业改革发展资金-林业有害生物防治补助。该项目资金用于完成林业有害生物防治面积1000亩，需要0.48万元。资金预算安排为0.48万元，实际到位数和执行数为0.48万元，资金到位率100%，预算执行率100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分98分，项目综合绩效评价等级优秀。

- 19.石财农〔2022〕112号提前下达2023年省级林业改革发展补助资金（太行山绿化及其他重点区域奖补)。该项目资金用于兑现绿化补贴2800亩，需要65万元。资金预算安排为65万元，实际到位数和执行数为65万元，资金到位率100%，预算执行率100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分99分，项目综合绩效评价等级优秀。

- 20.石家庄市藁城区2023年度提质改造项目。该项目资金用于完成藁城区高标准农田产能提升项目涉及的图件编写、报告编写等工作，需要2000万元。资金预算安排为2000万元，实际到位数和执行数为2000万元，资金到位率100%，预算执行率100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分98分，项目综合绩效评价等级优秀。

- 21.专项债券付息支出。该项目资金用于偿还到期利息，利于后期债券申请工作，需要229.27万元。资金预算安排为229.27万元，实际到位数和执行数为229.27万元，资金到位率100%，预算执行率100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分97.8分，项目综合绩效评价等级优秀。

四、评价结论和评价等级

通过对全年项目进行绩效评价，逐项分析每个项目产出和效果指标完成情况，总得分100分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级为优秀。

- 存在的问题及改进措施

- 存在的主要问题

- 2024年，我单位严格按照预算项目绩效自评管理办法，及时开展项目落实，为全年工作的开展提供了保障，但还是存在绩效制度不健全、绩效管理质量不高、年初预算有偏差的问题。

- 针对问题提出具体的改进措施或建议

- 一是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，加强预算编制的前瞻性。编制预算时充分考虑本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算草案。

- 二是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格按各项法律、法规、规章制度执行财务核算，尽可能地做到决算与预算相互衔接。

- 三是加强绩效运行监管。加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。