## 5.6
向社会公布的高标准农田问题整改清单（第二批）
序号 | 县（市、区） | 问题描述（要具体） | 问题所在地点（具体到镇、村、路段、点位） | 问题类型（水利、电力、道路等） | 整改完成时限 | 整改负责人及联系方式
1 | 藁城区 | 藁城区台营村104号井阀门漏水，需要重新安装。 | 西关镇台营村104号井 | 水利 | 2026-05-15 | 葛彦飞 88114368
2 | 藁城区 | 藁城区廉州镇常家庄82个灌溉出水口破损，需要更换。 | 廉州镇常家庄村 | 水利 | 2026-05-15 | 葛彦飞 88114368
3 | 藁城区 | 西关镇前西关村201-1号灌溉水泵无法正常运行，需要调试。 | 西关镇前西关村201-1号井 | 电力 | 2026-05-15 | 葛彦飞 88114368
4 | 藁城区 | 藁城区固德村336号井喷灌喷头覆盖范围不足、灌溉不均匀，需要更换喷头。 | 西关镇固德村336号井 | 水利 | 2026-05-15 | 葛彦飞 88114368
5 | 藁城区 | 藁城区金庄村机械作业破坏了1号井喷灌的管道，管道渗漏，需要重新连接水利管道。 | 西关镇金庄村1号井 | 水利 | 2026-05-15 | 葛彦飞 88114368
6 | 藁城区 | 藁城区常安镇朋学村村东2处出水管漏水，需要修复。 | 常安镇朋学村村东 | 水利 | 2026-05-15 | 葛彦飞 88114368
7 | 藁城区 | 藁城区大王村地埋三通、四通管件破损渗水，需要挖开重新连接。 | 西关镇大王村 | 水利 | 2026-05-15 | 葛彦飞 88114368
8 | 藁城区 | 藁城区南营镇大马庄村2处灌溉井外接线路缺失损坏，机井暂时无法通电，需要重新连接机井电线。 | 南营镇大马庄村 | 电力 | 2026-05-15 | 葛彦飞 88114368
9 | 藁城区 | 藁城区丰上村1008井阀门坏了，需要维修更换。 | 西关镇丰上村1008井 | 水利 | 2026-05-15 | 葛彦飞 88114368
10 | 藁城区 | 藁城区常安镇永安村412号井集约化泵站变频器故障，需要维修。 | 常安镇永安村412号井 | 电力 | 2026-05-15 | 葛彦飞 88114368
11 | 藁城区 | 慈上村1072号井和丰上村1014号井的电缆线裸露在外，存在安全隐患，需要重新安装电缆线。 | 西关镇慈上村1072号井、丰上村1014号井 | 电力 | 2026-05-15 | 葛彦飞 88114368
12 | 藁城区 | 藁城区西关镇寨里村712号井井台损坏，需要重新浇筑。 | 西关镇寨里村712号井 | 水利 | 2026-05-15 | 葛彦飞 88114368
13 | 藁城区 | 藁城区南孟镇屯头村58号田间路路面被大型货车压坏一百平米左右，需要抠除重新浇筑修复路面。 | 南孟镇屯头村58号田间路 | 道路 | 2026-05-15 | 葛彦飞 88114368
14 | 藁城区 | 藁城区常安镇里庄村18号路路口转角处路面被压坏，需要修复受损路面。 | 常安镇里庄村18号路 | 道路 | 2026-05-15 | 葛彦飞 88114368
15 | 藁城区 | 藁城区张家庄镇北蒲城村田间路与大路交接处路面断裂拱起，需要修复受损路面。 | 张家庄镇北蒲城村田间路 | 道路 | 2026-05-15 | 葛彦飞 88114368
公开监督电话：88114368
填报人：葛彦飞 |  |  | 联系电话：88114368 |  | 填报日期： | 2026-05-06

## 4.7
向社会公布的高标准农田问题整改清单（第一批）
填报单位： 藁城区农业农村局（盖章）
序号 | 县（市、区） | 问题描述（要具体） | 问题所在地点（具体到镇、村、路段、点位） | 问题类型（水利、电力、道路等） | 整改完成时限 | 整改负责人及联系方式
1 | 藁城区 | 藁城区南孟镇西凝仁 82 号井喷灌管道被压弯，需要修复 | 南孟镇西凝仁 82 号井 | 水利 | 2026-04-01 | 葛彦飞 88114368
2 | 藁城区 | 藁城区西关镇董家庄455号井出水口保护装置损坏，需要更换 | 西关镇董家庄455号井 | 水利 | 2026-04-01 | 葛彦飞 88114368
3 | 藁城区 | 藁城区常安镇南楼250号井泵站电磁阀卡顿，需要调试 | 常安镇南楼250号井 | 电力 | 2026-04-01 | 葛彦飞 88114368
4 | 藁城区 | 藁城区南孟镇杜家庄村80号井和84号井的水泵烧坏，需更更换水泵，调试电力设备 | 南孟镇杜家庄村80号井和84号井 | 电力 | 2026-04-01 | 葛彦飞 88114368
5 | 藁城区 | 藁城区西关镇前西关村东喷灌丢失1个出水阀门，需要更换 | 西关镇前西关村东 | 水利 | 2026-04-01 | 葛彦飞 88114368
6 | 藁城区 | 藁城区西关镇前西关村239号井出沙量大，需要修复 | 西关镇前西关村239号井 | 水利 | 2026-04-01 | 葛彦飞 88114368
7 | 藁城区 | 藁城区常安镇锁家寨村村北 3 处出水口损坏，需要更换 | 西关镇前西关村239号井 | 水利 | 2026-04-01 | 葛彦飞 88114368
8 | 藁城区 | 藁城区常安镇里庄村村东方田水利管道漏水，需要更换 | 常安镇里庄村村东 | 水利 | 2026-04-01 | 葛彦飞 88114368
9 | 藁城区 | 藁城区南孟镇西凝仁91号井管灌，浇一会就跳闸，需要调试 | 南孟镇西凝仁91号井 | 电力 | 2026-04-01 | 葛彦飞 88114368
10 | 藁城区 | 藁城区南孟镇杜家庄村82号井内陷，需要重新夯实 | 南孟镇杜家庄村82号井 | 水利 | 2026-04-01 | 葛彦飞 88114368
11 | 藁城区 | 藁城区贾市庄镇卞家寨村村东喷灌路边喷头喷水过界，需要将48个喷头调换成180度的喷头 | 贾市庄镇卞家寨村村东 | 水利 | 2026-04-01 | 葛彦飞 88114368
12 | 藁城区 | 藁城区张家庄镇张家庄村23号路路面有裂缝，转弯半径破损，需要修复 | 张家庄镇张家庄村23号路 | 道路 | 2026-04-01 | 葛彦飞 88114368
13 | 藁城区 | 藁城区廉州镇东垒下村806乡道旁方田井盖损坏，需要更换 | 廉州镇东垒下村806乡道旁方田 | 水利 | 2026-04-01 | 葛彦飞 88114368
14 | 藁城区 | 藁城区常安镇永安村463号井施肥泵和施肥罐连接处损坏，需要维修 | 常安镇永安村463号井 | 水利 | 2026-04-01 | 葛彦飞 88114368
15 | 藁城区 | 藁城区常安镇永安村438号井泵站铜阀坏了，需要更换 | 常安镇永安村438号井 | 水利 | 2026-04-01 | 葛彦飞 88114368
公开监督电话：88114368
填报人：葛彦飞 |  |  | 联系电话：88114368 |  | 填报日期： | 2026-04-07