石家庄市藁城区医疗保障局

2026年“双随机、一公开”监管工作

实施方案

为持续深化医保领域“放管服”改革，全面规范医保基金事中事后监管，严格落实“双随机、一公开”监管要求，切实维护医保基金安全和参保群众合法权益，结合我区医保监管工作实际，制定本实施方案。

一、总体目标

以规范监管行为、提升监管效能、防范基金风险为核心，全面推行 “随机抽取检查对象、随机选派执法人员、抽查结果及时公开” 监管模式，健全 “一单两库一指引”，实现医保监管全覆盖、规范化、透明化。通过科学实施随机抽查，有效杜绝随意检查、重复检查，严厉打击欺诈骗保行为，推动定点医药机构依法合规执业，持续优化我区医保监管环境。

二、重点工作内容

（一）完善监管基础信息

动态更新随机抽查事项清单，明确检查依据、检查内容、检查方式。健全检查对象名录库，覆盖全区定点医疗机构、定点零售药店，做到底数清、信息准。完善执法人员名录库，实行持证执法、动态管理。统一检查工作标准和操作流程，确保监管公平统一。

（二）规范随机抽查实施

依托 “双随机、一公开” 监管平台，随机抽取检查对象、随机匹配执法人员，全程留痕、责任可溯。合理确定年度抽查比例，对高风险机构适当提高频次，对低风险机构降低频次，做到 “无事不扰”。重点检查医保基金使用、诊疗行为规范、医保结算真实合规、药品耗材价格执行等情况。

（三）强化结果公开与运用

坚持 “谁检查、谁公开”，抽查结果在规定时限内全面向社会公开，接受监督。对检查发现的问题建立台账、限期整改；对违规违法行为依法处理，严肃追回违规基金；涉嫌犯罪的移送司法机关。将抽查结果纳入信用管理，实行分级分类监管，强化失信约束。

（四）推进协同监管

加强与卫健、市场监管、公安等部门协调联动，开展跨部门联合抽查，减少多头检查。共享监管信息，形成监管合力，提升医保综合监管效能。

三、保障措施

成立工作专班，明确职责分工，确保任务落地。加强执法人员业务培训，提升依法行政能力。严格执法纪律，落实全过程记录，确保程序合法、结果公正。将“双随机、一公开”工作纳入年度考核，强化督导落实，切实守牢医保基金安全底线。

附件：“双随机、一公开”领导小组名单

藁城区医疗保障局

2026年6月1日

附件：

石家庄市藁城区医疗保障局

“双随机、一公开”领导小组

组      长：赵强胜

副  组  长：张彦彬

成      员：李凯军、岳素彦、孟云战、刘  强

杨永利、姚  亮、范  辉、刘红磊